## HRF na 10-2016 (hidden)
Dotyczy:realizacji umowy nr 272.03.2015 na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów.
Data: 02.06.2016r.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
L.p. | Opis robót | % w ofercie | wartość netto | 1: 2015; 8: 2016; 20: 2017
|  |  | 39350000 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
I. | Dokumentacja projektowa, w tym: | 2,8% w tym: | 1101800 | 0 | 0 | 0 | 173533.5 | 0 | 151497.5 | 322276.5 | 0 | 0 | 0 | 234132.5 | 0 | 0 | 44072 | 33018 | 0 | 143270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - projekt budowlany (kompletny do uzyskania pozwolenia na budowę) | 35% | 385630
1.1 | Etap I - plac dojrzewana / zaplecze budowy | 25% | 96407.5
1.1.1 | -projekt placu |  | 48203.75 | 9: 48203.75
1.1.2 | -projekt zbiornika |  | 28922.25 | 9: 28922.25
1.1.3 | -projekt sieci |  | 14461.12 | 9: 14461.12
1.1.4 | -pozostałe |  | 4820.38 | 9: 4820.38
1.2 | Etap II - zakład | 75% | 289222.5
1.2.1 | -hala sortowni |  | 35000 | 12: 35000
1.2.2 | -Instalacja suchej fermentacji |  | 15000 | 12: 15000
1.2.3 | -zbiornik fermentacji odcieków |  | 7000 | 12: 7000
1.2.4 | -odsiarczalnia biogazu |  | 8000 | 12: 8000
1.2.5 | -Gazogenerator |  | 12000 | 12: 12000
1.2.6 | -boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych |  | 8000 | 12: 8000
1.2.7 | -boksy na odpady wielkogabartyowe |  | 12000 | 12: 12000
1.2.8 | -budynek administracyjno-socjalny |  | 35000 | 12: 35000
1.2.9 | -budynek warsztatowo-garażowy |  | 15000 | 12: 15000
1.2.10 | - place i drogi |  | 35000 | 12: 35000
1.2.11 | -Myjka kół i podwozia |  | 8000 | 12: 8000
1.2.12 | -punkt ewidencyjny |  | 8000 | 12: 8000
1.2.13 | -zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż |  | 12000 | 12: 12000
1.2.14 | -zbiornik odcieków placu dojrzewania |  | 8000 | 12: 8000
1.2.15 | -biofiltr |  | 10000 | 12: 10000
1.2.16 | -trafostacja + awaryjny agregat prądotwórczy |  | 8000 | 12: 8000
1.2.17 | -zbiornk sedymentacji |  | 12000 | 12: 12000
1.2.18 | -wentylatorownia |  | 15000 | 12: 15000
1.2.19 | -sieci kanalaizacji deszczowej i sanitarnej |  | 10000 | 12: 10000
1.2.20 | -pozostałe |  | 16222.5 | 12: 16222.5
2 | - projekt procesowy (technologiczny) | 20% | 220360
2.1 | -projekt wstępny - przekazanie do akceptacji | 25% | 55090 | 9: 55090
2.2 | -projekt wstępny -akceptacja | 10% | 22036 | 9: 22036
2.3 | -projket technologiczny pełny- przekazanie do akceptacji | 50% | 110180 | 11: 110180
2.4 | -projket technologiczny pełny- akceptacja | 15% | 33054 | 12: 33054
3 | - projekty wykonawcze, | 25% | 275450
3.1 | PW I etapu | 15% | 41317.5 | 11: 41317.5
3.2 | PW II etapu | 85% | 234132.5 | 4: 234132.5
4 | - instrukcje | 4% | 44072 | 8: 22000; 10: 22072
5 | - projekt rozruchu, | 4% | 44072 | 7: 44072
6 | - dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, | 4% | 44072 | 10: 44072
7 | - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie | 4% | 44072 | 10: 44072
8 | - operat przeciwpożarowy | 2% | 22036 | 10: 22036
9 | - inne niż wymienione powyżej - pozwolenie zintegrowane, wniosek RIPOK | 2% | 22036 | 8: 11018; 10: 11018
II. | Budynki i budowle Zakładu, w tym: | 18,5%, w tym: | 7279750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582380 | 1090142.4725 | 2594337 | 1395470.9189 | 905977.81 | 452816.01 | 197498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - przygotowanie terenu pod budowę z pracami geodezyjnymi | 5% | 363987.5 | 6: 2907.73; 7: 21850.01
1.1 | Obiekt nr 1 | 18.8% | 68433.9864 | 3: 68433.9864
1.2 | Obiekt nr 2 | 20.3% | 73896.848 | 3: 73896.848
1.3 | Obiekt nr 3 | 1.36% | 4954.6884 | 3: 4954.6884
1.4 | Obiekt nr 4 ,4a ,4b | 0.27% | 995.1725 | 3: 995.1725
1.5 | Obiekt nr 5, 5a | 0.49% | 1778.6061 | 3: 1778.6061
1.6 | Obiekt nr 6 | 0.35% | 1270.4329 | 3: 1270.4329
1.7 | Obiekt nr 7 i 9 | 3.2% | 11645.6351 | 3: 11645.6351
1.8 | Obiekt nr 8 | 4.13% | 15033.4562 | 3: 15033.4562
1.9 | Obiekt nr 10 | 31.06% | 113068.5295 | 3: 113068.5295
1.10 | Obiekt nr 11 | 0.58% | 2117.3882 | 3: 2117.3882
1.11 | Obiekt nr 12 | 0.17% | 635.2165 | 3: 635.2165
1.12 | Obiekt nr 13 | 3.41% | 12407.8948 | 3: 12407.8948
1.13 | Obiekt nr 14 | 0.66% | 2413.8225 | 3: 2413.8225
1.14 | Obiekt nr 15 | 1.16% | 4234.7764 | 3: 4234.7764
1.15 | Obiekt nr 16 | 0.17% | 614.0426 | 3: 614.0426
1.16 | Obiekt nr 17 | 0.33% | 1185.7374 | 3: 1185.7374
1.17 | Obiekt nr 18 | 0.36% | 1295.8416 | 3: 1295.8416
1.18 | Obiekt nr 19 | 0.66% | 2413.8225 | 3: 2413.8225
1.19 | Obiekt nr 20 | 0.03% | 93.1651 | 3: 93.1651
1.20 | Sieć wodociągowa i P-POŻ | 362% | 13194.0426 | 5: 13194.0426
1.21 | Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej | 2.07% | 7546.6562 | 5: 7546.6562
1.22 | Sieci technologiczne | 0.8% | 2907.73 | 6: 2907.73
1.23 | Kanalizacja kablowa, sieci elektroenergetyczne i AKPiA | 6% | 21850.0069 | 7: 21850.01
2 | - hala sortowni, z boksami na odpady segregowane - obiekt nr 1 | 40% | 2911900 | 6: 135332; 7: 96238; 8: 94833
2.1 | -roboty ziemne i żelnetowe | 20% | 582380 | 2: 582380
2.2 | -posadzka | 10% | 291190 | 7: 46238
2.2.1 | -chudy beton | 21% | 60000 | 4: 60000
2.2.2 | -warstwa docelowa | 79% | 231190 | 4: 184952; 7: 46238
2.3 | -konstrukcja stalowa | 35% | 1019165
2.3.1 | -dostawa konstrukcji stalowej | 70% | 713415.5 | 4: 713415.5
2.3.2 | -montaż konstrukcji stalowej | 30% | 305749.5 | 4: 305749.5
2.4 | -obudowa i pokrycie dachu | 25% | 727975 | 6: 30380; 7: 50000; 8: 12595
2.4.1 | -obudowa z płyt warstwowych | 34% | 250000 | 5: 200000; 7: 50000
2.4.2 | -strop z blachy stalowej | 19% | 140000 | 4: 84000; 5: 56000
2.4.3 | -ocieplenie z izolacji termicznej | 24% | 175000 | 5: 175000
2.4.4 | izolacja przeciwwodna - membrana | 14% | 100000 | 5: 100000
2.4.5 | -obróbki dekarskie ścian i dachu | 5% | 37975 | 6: 30380; 8: 7595
2.4.6 | -odwodnienie dachu | 3% | 25000 | 5: 20000; 8: 5000
2.5 | -stolarka, ślusarka, naświetla | 10% | 291190 | 6: 104952; 8: 82238
2.5.1 | -stolarka - dostawa i montaż | 24.45% | 71190 | 6: 56952; 8: 14238
2.5.2 | -ślusarka - dostawa i montaż | 41.21% | 120000 | 6: 48000; 8: 48000
2.5.3 | -naświetla z klapami dymowymi + sterowanie | 34.34% | 100000 | 5: 80000; 8: 20000
3 | - instalacja fermentacji z instalacją odsiarczania gazu - obiekt nr 2 | 53% | 3858267.5 | 6: 659269.88; 7: 334728; 8: 102665.7
3.1 | -roboty ziemne | 10% | 385826 | 3: 154330.4; 4: 77165.7; 6: 77165.2; 7: 77165.2
3.2 | -roboty żelbetowe kompostowni | 60% | 2314960 | 6: 489448.68
3.2.1 | -Komora 1 | 14% | 330708.5714
3.2.1.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 4: 33070.86
3.2.1.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 4: 99212.57
3.2.1.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 4: 132283.43
3.2.1.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 5: 66141.71
3.2.2 | -Komora 2 | 14% | 330708.5714 | 6: 145511.77
3.2.2.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 5: 33070.86
3.2.2.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 5: 99212.27
3.2.2.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 5: 52913.37; 6: 79370.06
3.2.2.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 6: 66141.71
3.2.3 | -Komora 3 | 14% | 330708.5714 | 6: 79370.06
3.2.3.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 4: 33070.86
3.2.3.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 4: 99212.57
3.2.3.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 4: 52913.37; 6: 79370.06
3.2.3.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 5: 66141.72
3.2.4 | -Komora 4 | 14% | 330708.5714 | 6: 198425.14
3.2.4.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 5: 33070.86
3.2.4.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 5: 99212.57
3.2.4.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 6: 132238.43
3.2.4.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 6: 66141.71
3.2.5 | -Komora 5 | 14% | 330708.5714
3.2.5.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 3: 33070.86
3.2.5.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 3: 99212.57
3.2.5.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 3: 79370.06; 4: 52913.37
3.2.5.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 4: 66141.71
3.2.6 | -Komora 6 | 14% | 330708.5714 | 6: 66141.71
3.2.6.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 5: 33070.86
3.2.6.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 5: 99212.57
3.2.6.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 5: 132283.43
3.2.6.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 6: 66141.71
3.2.7 | -Komora 7 | 14% | 330708.5714
3.2.7.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 3: 33070.87
3.2.7.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 3: 44646.15; 4: 54566.42
3.2.7.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 4: 132283.43
3.2.7.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 4: 66141.71
3.3 | -Zbiornik fermentacji - obiekt ne 3 | 15% | 578740
3.3.1 | -warstwa podkładowa | 10% | 57874 | 3: 57874
3.3.2 | -płyta denna | 30% | 173622 | 3: 173622
3.3.3 | -ściany +0 do 6 | 30% | 173622 | 4: 173622
3.3.4 | -ściany +6 do +12 | 30% | 173622 | 4: 173622
3.4 | -roboty fundamentowe elementów zew | 5% | 192913 | 6: 90456; 7: 6000
3.4.1 | -zbiornik sedymntacji -obiekt nr 17 - komplet | 50% | 96456.5 | 3: 96456.5
3.4.2 | - obiekty 4 , 4a , 4b - komplet | 30% | 62500 | 6: 62500
3.4.3 | - obiekt nr 20 - komplet | 4.45% | 18956.5 | 6: 18956
3.4.4 | - obiekt nr 2 w zakresie zbiornik złego gazu - komplet | 5.18% | 15000 | 6: 9000; 7: 6000
3.5 | -roboty wykończeniowe | 10% | 385828.5 | 6: 2200; 7: 251562.8; 8: 102665.7
3.5.1 | - ocieplenie komór fermentacji | 2.85% | 11000 | 6: 2200; 7: 8800
3.5.2 | - tynk komór fermentacji | 1.81% | 7000 | 8: 7000
3.5.3 | - izolacje wewnętrzne zbiornika perkolatu | 6.48% | 25000 | 5: 25000
3.5.4 | - izolacje zewnętrzne zbiornika perkolatu | 2.85% | 11000 | 5: 4400; 8: 6600
3.5.5 | - tynk zewnętrzny zbiornika perkloatu | 3.63% | 14000 | 8: 14000
3.5.6 | - obsługowy pomost zewnętrzny zbiornika percolatu - komplet | 7.26% | 28000 | 8: 28000
3.5.7 | - pomieszczenie techniczne zbiornika perkolatu - komplet | 3.11% | 12000 | 7: 4800; 8: 7200
3.5.8 | - odwodnienia dachu przedsionka manewrowego | 1.17% | 4500 | 8: 4500
3.5.9 | - odwodnienie dachu kortyarza technicznego | 1.17% | 4500 | 7: 4500
3.5.10 | - izolacja termiczna dachu obiekty nr 2 | 12.96% | 50000 | 7: 50000
3.5.11 | - izolacja przeciwodna obiektu nr 2 - membrama | 10.37% | 40000 | 7: 32000; 8: 8000
3.5.12 | - klapy dymowe - komplet | 6.48% | 25000 | 8: 25000
3.5.13 | - posdzka przedsionka manewrowego | 23.84% | 92000 | 7: 92000
3.5.13.1 | - chudy beton | 5.18% | 20000 | 7: 20000
3.5.13.2 | - warstwa docelowa | 18.66% | 72000 | 7: 72000
3.5.16 | - konstrukcja stalowa - obiekt nr 2 komplet | 5.18% | 20000 | 7: 20000
3.5.17 | - obudowa przedsionka manewrowego | 3.07% | 11828.5 | 7: 9462.8; 8: 2365.7
3.5.18 | - obudowa korytarza technicznego | 7.78% | 30000 | 7: 30000
4 | -węzeł kogeneracyjny OB. Nr 5 | 2% | 145595 | 6: 108456.2
4.1 | -fundament | 15% | 21839 | 6: 21839
4.2 | -dostawa i montaż kontenera | 85% | 123756 | 6: 86629.2
III. | Budynki i budowle infrastruktura, w tym: | 10,6 %, w tym: | 4171100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 128151 | 307272.2 | 936243.2 | 1458564 | 421453 | 446264.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | -budynek administracyjno-socjalny - budynek nr 8 | 48% | 2002128 | 6: 253272.2; 7: 332055.2; 8: 614714
1.1 | -roboty ziemne i fundamentowe | 4% | 80085 | 6: 16017; 8: 4017
1.1.1 | -roboty ziemne | 25.08% | 20085 | 5: 12051; 6: 4017; 8: 4017
1.1.2 | -roboty żelbetowe | 74.92% | 60000 | 5: 48000; 6: 12000
1.2 | -konstrukcja (ściany, strpy. Słupy itp.. | 30% | 600638 | 6: 179255.2; 7: 264255.2; 8: 157127.6
1.2.1 | - stan surowy parteru | 30.02% | 180319 | 6: 144255.2; 8: 36063.8
1.2.2 | - strop parteru | 14.15% | 85000 | 7: 85000
1.2.3 | - stan surowy I kondygnacja | 30.02% | 180319 | 7: 144255.2; 8: 36063.8
1.2.4 | - strop I kondygnacja | 14.15% | 85000 | 8: 85000
1.2.5 | - klatka schodowa I kodygnacja | 5.83% | 35000 | 7: 35000
1.2.6 | - katka schodowa parteru | 5.83% | 35000 | 6: 35000
1.3 | -dach | 6% | 120127 | 8: 120127
1.3.1 | - strop | 71% | 85127 | 8: 85127
1.3.2 | - klatka schodowa dachu | 29% | 35000 | 8: 35000
1.4 | -elewacje | 5% | 100106 | 8: 24042.4
1.4.1 | - izolacja termiczna | 60% | 60106 | 8: 24042.4
1.4.2 | - tynk docelowy | 40% | 40000
1.5 | -prace wykończeniowe | 55% | 1101172 | 6: 58000; 7: 67800; 8: 309400
1.5.1 | -Parter | 50% | 550000 | 6: 58000; 7: 67800; 8: 177600
1.5.1.1 | - warstyw podposadzkowe parteru | 3.82% | 21000 | 6: 21000
1.5.1.2 | - instalacja podposadzkowa wod-kan parteru | 5.45% | 30000 | 6: 30000
1.5.1.3 | - instalacja CO parteru | 2.73% | 15000 | 7: 12000; 9: 6000
1.5.1.4 | - instalacja wentylacji parteru | 7.27% | 40000 | 8: 24000; 9: 24000; 10: 16000
1.5.1.5 | - instalacja klimatyzacji parteru | 7.27% | 40000 | 8: 16000; 10: 40000
1.5.1.6 | - instalacja p.poż parteru | 2.73% | 15000 | 7: 12000; 9: 9000; 10: 6000
1.5.1.7 | - chudy beton - parter | 1.27% | 7000 | 6: 7000
1.5.1.8 | - posadzki parteru - wylewki | 2.73% | 15000 | 8: 15000
1.5.1.9 | - posadzka parteru - izolacja termiczna | 1.27% | 7000 | 8: 7000
1.5.1.10 | - posadzka parteru - gres | 5.09% | 28000 | 7: 7000; 9: 28000
1.5.1.11 | - ścianki działowe parteru - murowane | 1.27% | 7000 | 7: 36800
1.5.1.12 | - ścianki działowe parteru - gk | 6.69% | 36800 | 9: 22080
1.5.1.13 | - tynki parteru - ściany | 4% | 22000 | 8: 17600; 9: 22000
1.5.1.14 | - tynki parteru - ściany klatki schodowej | 1.09% | 6000 | 9: 6000
1.5.1.15 | - malowanie ścian | 2.73% | 15000 | 9: 9000; 10: 6000
1.5.1.16 | - malowanie ścian klatki schodwej parteru | 1.09% | 6000 | 10: 6000
1.5.1.17 | - sufity podwieszane parteru | 5.09% | 28000 | 9: 16800; 10: 11200
1.5.1.18 | -stolarka PCV parteru | 2.22% | 12200
1.5.1.19 | - ślusarka aluminiowa parteru | 2.73% | 15000
1.5.1.20 | - ślusarka drewnopodobna parteru | 3.73% | 20500 | 9: 12300; 10: 8200
1.5.1.21 | - ślusrka stalowa | 2.18% | 12000 | 10: 12000
1.5.1.22 | - biały montaż - parter | 2.09% | 11500 | 10: 11500
1.5.1.23 | - kotłownia - komplet | 25.45% | 140000 | 8: 98000
1.5.2 | -Piętro | 39% | 430000 | 8: 94800
1.5.2.1 | - instalacja podposadzkowa wod-kan | 6.98% | 30000
1.5.2.2 | - instalacja CO | 4.65% | 20000 | 9: 2000
1.5.2.3 | - instalacja wentylacji | 9.3% | 40000 | 8: 16000; 10: 40000
1.5.2.4 | - instalacja klimatyzacji | 9.3% | 40000 | 8: 16000; 10: 40000
1.5.2.5 | - instalacja p.poż | 3.49% | 15000 | 10: 15000
1.5.2.6 | - posadzki - wylewki | 3.49% | 15000 | 9: 6000
1.5.2.7 | - posadzka - izolacja termiczna | 2.56% | 11000 | 9: 4400
1.5.2.8 | - posadzka - gres | 8.6% | 37000 | 10: 37000
1.5.2.9 | - ścianki działowe - murowane | 2.09% | 9000 | 8: 9000
1.5.2.10 | - ścianki działowe - gk | 10.47% | 45000 | 8: 45000; 9: 36000
1.5.2.11 | - tynki - ściany | 5.12% | 22000 | 8: 8800; 9: 13200; 10: 8800
1.5.2.12 | - tynki - ściany klatki schodowej | 1.63% | 7000 | 9: 7000
1.5.2.13 | - malowanie ścian | 4.19% | 18000 | 10: 18000
1.5.2.14 | - malowanie ścian klatki schodwej | 1.63% | 7000 | 10: 7000
1.5.2.15 | - sufity podwieszane | 8.14% | 35000 | 9: 35000
1.5.2.16 | -stolarka PCV | 3.3% | 14200
1.5.2.17 | - ślusarka aluminiowa | 4.19% | 18000
1.5.2.18 | - ślusarka drewnopodobna | 5.81% | 25000 | 10: 25000
1.5.2.19 | - biały montaż | 5.07% | 21800 | 10: 21800
1.5.3 | -Dach | 11% | 121172 | 8: 37000
1.5.3.1 | -paroizolacja | 2.89% | 3500 | 8: 3500
1.5.3.2 | - termoizolacja | 14.44% | 17500 | 8: 17500
1.5.3.3 | - kliny styropianowe | 3.3% | 4000 | 8: 4000
1.5.3.4 | - warsty izolacji przeciwilgociowej - papa | 9.9% | 12000 | 8: 12000
1.5.3.5 | - hydroizolacja przeciwkorzenna | 5.78% | 7000
1.5.3.6 | - gewłóknina | 5.78% | 7000
1.5.3.7 | - substrat ekstensywny drenażowy | 8.39% | 10173 | 9: 10173
1.5.3.8 | - dach zielony | 20.63% | 25000 | 9: 25000
1.5.3.9 | - barierka ochornna | 8.25% | 10000 | 9: 10000
1.5.3.10 | - klatka schodowa - wykonczenia komplet | 20.63% | 25000 | 10: 25000
2 | - drogi, place wewnętrzne, parking | 31% | 1293041 | 7: 501216; 8: 573868
2.1 | -roboty ziemne | 25% | 323260 | 7: 129304; 8: 193956
2.1.1 | - korytowanie | 31.02% | 100260 | 7: 40104; 8: 60156
2.1.2 | - profilowanie podbudowy + dowozy | 68.98% | 223000 | 7: 89200; 8: 133800
2.2 | - podbudowy | 40% | 517216 | 7: 206886.4; 8: 206886.4
2.2.1 | - stablizacja I warstwa | 27% | 140000 | 7: 56000; 8: 56000
2.2.2 | - stablizacja II warstwa | 39% | 201216 | 7: 80486.4; 8: 80486.4
2.2.3 | - izolacja z folii EPHD | 19% | 96000 | 7: 38400; 8: 38400
2.2.4 | - geowłóknina | 15% | 80000 | 7: 32000; 8: 32000
2.3 | -warstwy docelowe | 35% | 452565 | 7: 165025.6; 8: 173025.6
2.3.1 | - beton | 81.76% | 370000 | 7: 148000; 8: 148000
2.3.2 | - dylatacje | 8.84% | 40000 | 8: 8000; 9: 40000
2.3.3 | - krawężniki | 9.41% | 42564 | 7: 17025.6; 8: 17025.6
3 | - zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską | 1% | 41711
3.1 | -wykonanie nasadzeń | 100% | 41717 | 10: 41711
4 | - ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtki | 6% | 250266
4.1 | - roboty ziemne | 7.99% | 20000 | 10: 4000
4.2 | - roboty montażowe - słupki | 31.97% | 80000 | 10: 16000
4.3 | - roboty montażowe - elementy wypełnienia | 52.05% | 130266 | 10: 26053.2
4.4 | - bramy - dostawa i montaż | 5.99% | 15000 | 10: 3000
4.5 | - furtki - dostawa i montaz | 2% | 5000 | 10: 1000
5 | - budynek warsztatowo garażowy wraz z wyposażeniem - obiekt nr 9 | 10% | 417110 | 6: 52000; 7: 65000; 8: 202610
5.1 | -roboty ziemne | 2.4% | 10000 | 4: 10000
5.2 | - roboty fundamentowe | 7.19% | 30000 | 4: 6000; 5: 24000
5.3 | -roboty żelbetowe kanału technicznego | 4.79% | 20000 | 5: 20000
5.4 | - podsadzka części garażowej | 8.87% | 37000 | 6: 8000; 7: 17000; 8: 12000
5.4.1 | -chudy beton | 22% | 8000 | 6: 8000
5.4.2 | - warstwa betonowa docelowa | 46% | 17000 | 7: 17000
5.4.3 | - warstwa wykończeniowa | 32% | 12000 | 8: 12000
5.5 | -kontrukcja stalowa | 19.18% | 80000 | 6: 32000; 7: 32000; 8: 16000
5.6 | - roboty murowe | 4.79% | 20000 | 6: 12000; 7: 4000; 8: 4000
5.7 | - strop części murwowanej | 3.6% | 15000 | 7: 12000; 8: 3000
5.8 | - obudowa dachu | 20.16% | 84110 | 8: 84110
5.8.1 | - blacha | 41.61% | 35000 | 8: 35000
5.8.2 | -izolacja termiczna | 23.78% | 20000 | 8: 20000
5.8.3 | - izolacja przeciwwilgociowa | 34.61% | 29110 | 8: 29110
5.9 | - elewacja z płyty | 7.19% | 30000 | 8: 30000
5.10 | -roboty wykończeniowe | 21.82% | 91000 | 8: 53500
5.10.1 | - tynki wewnętrzne ścian | 14.29% | 13000 | 8: 13000
5.10.2 | - posadzka w pomieszczeniach pomocniczych | 8.79% | 8000 | 8: 8000
5.10.3 | - gres w pomieszczeniach pomocniczych | 5.49% | 5000 | 9: 5000
5.10.4 | - sufit podwieszony w pomieszczeniach pomocniczych | 8.79% | 8000 | 9: 8000
5.10.5 | - stolarka | 9.89% | 9000 | 8: 9000
5.10.6 | - ślusarka | 32.97% | 30000 | 8: 9000
5.10.7 | - komplet klap dymowych | 12.09% | 11000 | 8: 11000
5.10.8 | - wentylacja | 7.69% | 7000 | 8: 3500
6 | - boks na odpady wielkogabarytowe z wyposażeniem - obiekt nr 7 | 4% | 166844 | 6: 2000; 7: 37972; 8: 67372
6.1 | -roboty ziemne | 5% | 8000 | 4: 8000
6.2 | - roboty fundamentowe | 7% | 12000 | 4: 2400; 5: 9600
6.3 | - podsadzka wiaty | 9% | 14500 | 5: 14500
6.3.1 | -chudy beton | 21% | 3000 | 9: 3000
6.3.2 | - warstwa betonowa docelowa | 79% | 11500 | 9: 11500
6.2 | -kontrukcja stalowa | 24% | 39965 | 7: 31972; 8: 7993
6.3 | - konstrukcja murowa ścian | 6% | 10000 | 6: 2000; 7: 6000; 8: 2000
6.4 | - obudowa dachu | 26% | 43379 | 8: 43379
6.5 | - elewacja tynkowana | 5% | 8000 | 8: 8000
6.6 | - elewacja - elementy stalowe | 4% | 6000 | 8: 6000
6.7 | -roboty wykończeniowe | 15% | 25000 | 9: 25000
6.7.1 | - ślusarka | 100% | 25000 | 9: 25000
IV | Uzbrojenie terenu w sieci, w tym: | 6,5 %, w tym | 2557750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67760.62 | 559478.31 | 641138.86 | 569054.98 | 512844.3 | 174325.026 | 29043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - branża wodociągowa | 4% | 102310 | 6: 46032.8; 7: 10877.2; 8: 10100
1.1 | - sieć wody pitnej | 40% | 40924 | 6: 17924; 7: 6000; 8: 7500
1.1.1 | - wykonanie sieci | 20% | 20000 | 5: 8000; 6: 12000
1.1.2 | - przyłącze wodociągowe | 15% | 15000 | 7: 6000; 8: 7500
1.1.3 | - wykonaie próby szczelności | 6% | 5924 | 6: 5924
1.2 | Sieć wody do celów p.poż | 60% | 61386 | 6: 28108.8; 7: 4877.2; 8: 2600
1.2.1 | - wykonaie sieć wody p.poż | 70% | 43000 | 5: 25800; 6: 17200
1.2.2 | - studnie STS1 i STS2 | 10% | 6000 | 6: 2400; 7: 2400; 8: 1200
1.2.3 | - montaż hydrantów | 11% | 7000 | 6: 4200; 7: 1400; 8: 1400
1.2.4 | - próby szczelności | 9% | 5386 | 6: 4308; 7: 1077.2
2 | - branża kanalizacji deszczowej | 25% | 639437.5 | 6: 83109.41; 7: 77049.68; 8: 93002.36
2.1 | -zbiorniki obiekt nr 13 | 42% | 268563.75 | 8: 12422.82
2.1.1 | -roboty ziemne | 1.3% | 3500 | 4: 3500
2.1.2 | - chude betony z izolacją | 2.7% | 7260.62 | 4: 7260.62
2.1.3 | - płyta denna | 21.22% | 57000 | 4: 57000
2.1.4 | -sciany | 50.27% | 135000 | 5: 135000
2.1.5 | - strop | 19.36% | 52000 | 5: 52000
2.1.6 | - wykończenie i uzbrojenie | 5.14% | 13803.13 | 8: 12422.82
2.2 | -sieci | 37% | 236591.88 | 6: 83109.41; 7: 7863.68; 8: 45986.54
2.2.1 | - sieć kanalizacji deszczowej czystej | 20% | 47318.376 | 6: 36254.7; 8: 4531.84
2.2.1.1 | - wykonanie sieci | 76% | 36000 | 6: 28800; 8: 3600
2.2.1.2 | - studnie | 20% | 9318.35 | 6: 7454.7; 8: 931.84
2.2.1.3 | - próba szczelności | 4% | 2000
2.2.2 | - sieć kanalizacji deszczowej brudnej zachodniej | 20% | 47318.376 | 6: 9463.68; 7: 7863.68; 8: 7863.68
2.2.2.1 | - wykonanie sieci | 68% | 32000 | 5: 19200; 7: 6400; 8: 6400
2.2.2.2 | - studnie i wpusty | 15% | 7318.38 | 5: 2927.35; 6: 1463.68; 7: 1463; 8: 1463.68
2.2.2.3 | - separator SEP 3 | 13% | 6000 | 6: 6000
2.2.2.4 | - próba szczelności | 4% | 2000 | 6: 2000
2.2.3 | - sieć kanalizacji deszczowe brudnejj wschodniej | 60% | 141955.128 | 6: 37391.03; 8: 33591.03
2.2.3.1 | - wykonanie sieci | 65.48% | 92955.13 | 5: 55773.08; 6: 18591.03; 8: 18591.03
2.2.3.2 | - studnie i wpusty | 24.66% | 35000 | 5: 14000; 6: 14000; 8: 7000
2.2.3.3 | - separator SEP 2 | 5.64% | 8000 | 8: 8000
2.2.3.4 | - próba szczelności | 4.23% | 6000 | 6: 4800
2.3 | -pompownie: PW, PO, | 21% | 134281.88 | 7: 69186; 8: 34593
2.3.1 | - dostawa i montaż korpusu PW |  | 6985.94 | 5: 6985.94
2.3.2 | - wyposażenie PW |  | 57655 | 7: 34593; 8: 17296.5
2.3.3 | - rozruch PW |  | 2500
2.3.4 | - dostawa i montaż korpusu PO |  | 6985.94 | 5: 6985.94
2.3.5 | - wyposażenie PO |  | 57655 | 7: 34593; 8: 17296.5
2.3.6 | - rozruch PO |  | 2500
3 | - branża elektroenergetyczna | 31% | 792902.5 | 6: 336190.66; 7: 348877.11; 8: 107834.74
3.1 | -Dostawa i montaż stacji tranformatorowej - prefabrykowany korpus - obiekt nr 16 | 37% | 293373.93 | 7: 293373.93; 9: 29337.393
3.2 | -przyłącza ze stacji trasformatorowej do rozdzielnic obiektowych | 18% | 142722.45 | 6: 114177.96; 8: 28544.49; 9: 14272.245
3.3 | -Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego- awaryjnego - obiekt nr 16a | 10% | 79290.25 | 8: 79290.25
3.4 | - pozostałe sieci NN poza budynkami | 35% | 277515.88 | 6: 222012.7; 7: 55503.18; 9: 27751.588
4 | - sieć teletechniczna | 2% | 51155 | 8: 20320
4.1 | - wykonanie sieci komputerowej - serwerownia w obiekcie nr 8 | 50.35% | 25755 | 9: 15453; 10: 10302
4.2 | - wykonanie sieci kompoterowe - instalacje i sieci miedzyobiektowe w bud. 08 i 12 | 49.65% | 25400 | 8: 20320; 9: 15240; 10: 10160
5 | - sieć centralnego ogrzewania c.o. | 4% | 102310 | 7: 57848; 8: 21000
5.1 | - dostawa i montaż sprzęgła CO ob. . 5A | 29.32% | 30000 | 8: 21000; 9: 9000
5.2 | - wykonanie sieci CO | 69.21% | 70810 | 7: 56648; 9: 14162; 10: 7081
5.3 | - próba szczelności | 1.47% | 1500 | 7: 1200; 10: 1500
6 | - sieć AKPiA | 8% | 204620 | 8: 114587.2
6.1 | okablowanie zewnętrzne miedzyobiektowe | 80% | 163696 | 8: 98217.6; 9: 32739.2
6.2 | okablowanie wewnetrzne | 20% | 40924 | 8: 16369.6; 9: 16369.6
7 | - inne niż wymienione powyżej- kanalizacja odciekowa, sanitarna, biogaz | 26% | 665015 | 6: 175806; 7: 74403; 8: 146000
7.1 | -kanalizacja odciekowa ze zbiornikiem | 33% | 222015 | 6: 18003; 7: 18003; 8: 60000
7.1.1 | - zbiornik sedymentacyjny ob.17- izolacja wewnętrzna | 27% | 60000 | 5: 48000; 8: 12000
7.1.2 | - pompownia P2 - odcieków | 27% | 60000 | 8: 48000
7.1.3 | - sieć kanalizacji odciekowej | 41% | 90015 | 5: 36006; 6: 18003; 7: 18003
7.1.4 | - próba szczelności kanalizacji odciekowej | 5% | 12000
7.2 | -kanalizacja sanitarna | 27% | 178000 | 6: 22000; 7: 22000; 8: 22000
7.2.1 | - sieć kanalizacji sanitarnej | 56% | 100000
7.2.1.1 | - wykonanie sieci | 50% | 50000 | 5: 40000
7.2.1.2 | - studnie | 50% | 50000 | 5: 40000
7.2.2 | - próba kanalizacji sieci sanitarnej | 4% | 8000
7.2.3 | - SEP 1 | 8% | 15000
7.2.4 | - przyłącze kanalizacyjne ze studnią pomiarową SP | 31% | 55000 | 6: 22000; 7: 22000; 8: 22000
7.3 | -sieć biogazu | 16% | 105000 | 6: 20000; 7: 20000
7.3.1 | - wykonanie sieci biogazu | 95% | 100000 | 5: 40000; 6: 20000; 7: 20000
7.3.2 | - próba szczelności sieci biogazu | 5% | 5000
7.4 | - sieć kondensatu | 24% | 160000 | 6: 14400; 7: 14400; 8: 64000
7.4.1 | - pompownia P1 - kondensatu | 50% | 80000 | 8: 64000
7.4.2 | - wykonanie sieci kondensatu | 45% | 72000 | 5: 28800; 6: 14400; 7: 14400
7.4.3 | - próba szczelności | 5% | 8000
V. | Pozostałe obiekty budowlane, w tym: | 3,3 %, w tym | 1298550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740213.16 | 246736.74 | 246736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64864.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - plac dojrzewania kompostu - obiekt nr 10 | 95% | 1233622.5
1.1 | -roboty ziemne | 10% | 123362 | 11: 98689.6; 1: 24672.4
1.2 | - podbudowy | 25% | 308405 | 11: 215883.5; 12: 30069.49; 1: 62452.01
1.3 | -krawężniki | 4% | 49410.64 | 11: 40958.43; 1: 8452.21
1.4 | -zbiornik - obiekt nr 14 | 13% | 160370 | 11: 127638.48; 1: 32731.52
1.5 | -warstwy docelowe | 43% | 529345 | 11: 238205.25; 12: 185270.75; 1: 105869
1.6 | -sieci odciekowe | 5% | 62794 | 11: 18837.9; 12: 31396.5; 1: 12559.6
2 | - plac zagospodarowania gruzu budowlanego | 5% | 64927.5 | 8: 64864.22
2.1 | -roboty ziemne | 10% | 6427.86 | 8: 6427.86
2.2 | -podbudowy | 35% | 22724 | 8: 22724.86
2.3 | -warstwy docelowe | 55% | 35711.5 | 8: 35711.5
VI | Wyposażenie hali sortowni, w tym: | 21,9% w tym: | 8617650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731442.45 | 1680441.75 | 1077206.25 | 1844177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - kabiny segregacji ręcznej | 6% | 517059 | 7: 413647.2; 8: 103411.8
2 | - przenośniki (razem) | 47% | 4050295.5 | 5: 1620118.2; 6: 1620118.2; 8: 810059.1
3 | - separatory (razem) | 7% | 603235.5 | 8: 180970.65
3.1 | balistyczny | 80% | 482588.4 | 5: 337811.88; 8: 144776.52
3.2 | magnietyczny | 20% | 120647.1 | 5: 84452.97; 8: 36194.13
4 | - sita | 6% | 517059 | 5: 361941.3; 8: 155117.7
5 | - rozdrabniacz | 13% | 1120294.5 | 5: 784206.15; 8: 336088.35
6 | - prasa belująca | 9% | 775588.5 | 5: 542911.95; 8: 232676.55
7 | - stacja odbiorcza balastu | 1% | 86176.5 | 6: 60323.55; 8: 25852.95
8 | -oposeparator NIR | 11% | 947941.5 | 7: 663559.05
VII | Wyposażenie części biologicznej, w tym: | 21,3% w tym: | 8381550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52905.02 | 264070.74 | 620435.13 | 5203141.24 | 868010.78 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - urządzenia technologiczne (osprzęt) fermentera (np. sondy, podajniki itp.) | 91% | 7627210.5 | 6: 488141.47; 7: 4972941.24; 8: 732212.21
1.1 | Dostawa i montaż wyp. tuneli fermentacji ( bez bram ) ob.. Nr 02 | 80% | 6101768.4 | 6: 488141.47; 7: 3905131.78; 8: 732212.21
1.1.1 | Dostawa i montaż instalacji podposadzkowej tuneli ob.. Nr 02 | 20% | 1220353.68 | 5: 244070.74; 6: 488141.47; 7: 488141.47
1.1.2 | Dostawa i montaż instalacji nawadniającej tuneli ob.. Nr 02 | 10% | 610176.84 | 8: 610176.84
1.1.3 | Dostawa i montaż instalacji technologicznej korytarza technicznego ob.. Nr 02 | 60% | 3661061.04 | 7: 2928848.83
1.1.4 | Dostawa i montaż zbiornika złego gazu ob.. Nr 02 | 10% | 610176.84 | 7: 488141.47; 8: 122035.37
1.2 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika fermentacyjnego ob. Nr 03 | 12% | 915265.26 | 7: 640685.68
1.3 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika sedymentacji ob. Nr 17 | 3% | 228816.32 | 7: 160171.42
1.4 | Dostawa i montaż pochodni ob. Nr 20 | 5% | 381360.52 | 7: 266952.37
2 | - instalacja i urządzenia oczyszczania powietrza poprocesowego Ob. 15 i 19 | 6% | 502893 | 6: 109620.08; 7: 210200; 8: 47691.04
2.1 | -płuczka | 44% | 221272.92 | 7: 126700; 8: 28191.04
2.1.1 | -dostawa i montaż Skrubera | 81.8% | 181000 | 7: 126700
2.1.2 | - wykonanie istalacji technologicznej powietrza do oczyszczenia | 18.2% | 40272.92 | 8: 28191.04
2.2 | - biofiltr i pomieszczenie skrubera ob. 15 i 19 | 35% | 109620.08 | 6: 109620.08
2.2.1 | - roboty ziemne | 3.8% | 6620.08 | 6: 6620.08
2.2.2 | - robot żelbetowe | 38.48% | 103000 | 6: 103000
2.2.2.1 | - chude betony | 8.96% | 8000 | 6: 8000
2.2.2.2 | - płyta | 31.34% | 35000 | 6: 35000
2.2.2.3 | - ściany | 59.7% | 60000 | 6: 60000
2.3 | - wykończenie obiektów 15 i 19 | 20% | 165000 | 7: 83500; 8: 19500
2.3.1 | - dostawa i montaż rusztu z podporami | 39.8% | 65000 | 7: 45500; 8: 19500
2.3.2 | - wykonanie izolacji wewnętrznej ( folia PEHD ) | 3.98% | 30000 | 7: 30000
2.3.3 | - dostawa i montaż złoża biofiltracyjnego | 34.83% | 45000 | 9: 45000
2.3.4 | - instalacja systemu zraszania | 4.48% | 7500 | 9: 7500
2.3.5 | - dostawa i montaż szandorów | 4.98% | 8000 | 7: 8000; 9: 8000
2.3.6 | - wykończenie ścian biofitra i pomieszczzenie skrubera z obróbkami | 4.98% | 9500 | 9: 9500
2.4 | -wentylacja pomieszczenia Skrubera | 1% | 7000
3 | - inne niż wymienione powyżej - wyposażenie dodoatkowe | 3% | 251446.5 | 6: 22673.58; 7: 20000; 8: 88107.53
3.1 | Bramy do tuneli fermentacji | 100% | 251446.5 | 6: 22673.58; 8: 88107.53
3.1.1 | Dostawa i montaż oscieznic bram gazoszczelnych | 40% | 75578.6 | 4: 52905.02; 6: 22673.58
3.1.2 | Dostawa i montaż bram gazoszczelnych | 60% | 125867.9 | 8: 88107.53
3.2 | - pomieszczenie serowni z rozdzielnia - obiekt nr 18 | 19.88% | 50000 | 5: 20000; 7: 20000
VIII | Wyposażenie węzła kogeneracji 4, 4a, 4b | 5,0% w tym: | 1967500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421912.1 |  | 15740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - urządzenia i instalacja transportu biogazu obiekt nr 4b | 10% | 196750 | 6: 143627.5
1.1 | -fundament | 10% | 19675 | 6: 19675
1.2 | -dostawa i montaż | 90% | 177075 | 6: 123952.5
2 | - urządzenia i instalacja oczyszczania biogazu obiekt 4, 4a | 15% | 295125 | 6: 215441.1
2.1 | -fundament | 10% | 29512 | 6: 29512
2.2 | -dostawa i montaż | 90% | 265613 | 6: 185929.1
3 | - urządzenia i instalacja stacji kogeneracji - obiekt nr 5 | 74% | 1455950 | 6: 1062843.5
3.1 | -przyłącza agregatu | 10% | 145595 | 6: 145595
3.2 | -dostawa i montaż jednostki kogeneracyjnej | 90% | 1310355 | 6: 917248.5
4 | - inne niż wymienione powyżej - podłączenia instalacyjne | 1% | 19675 | 8: 15740
IX | Kocioł rozruchowy, wraz z wyposażeniem: | 0,4% w tym: | 157400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55090 | 0 | 157400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | kocioł rozruchowy na olej opałowy / gaz / lub biogaz | 35% | 55090 | 8: 55090; 10: 55090
2 | urządzenia i instalacje, oprzyrządowanie kotła | 65% | 102310 | 10: 102310
X | Wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym: | 4,4% w tym: | 1731400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168292.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82415.2 | 433080.28 | 68095.76 | 423440.08 | 70312.39 | 381946.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - wagi samochodowe - obiekt nr 12 | 10% | 173140 | 6: 96496.12; 7: 36931.36; 8: 5999.3
1.1 | fundament wagi | 5% | 7999.07 | 7: 7999.07
1.2 | -fundament kontenera | 10% | 17971.93 | 6: 17971.93
1.3 | dostawa i montaż kontenera | 9% | 14993.92 | 7: 14933.92; 9: 14993.92
1.4 | -dostawa i montaż wagi | 65% | 112177.41 | 6: 78524.19
1.5 | dostawa i montaż kontrukcji zadaszenia | 12% | 19997.67 | 7: 13998.37; 8: 5999.3; 9: 19997.67
2 | - myjka ciśnieniowa samochodów wyjeżdzających - obiekt nr 11 | 8% | 138512 | 7: 20776; 8: 35320.8
2.1 | -fundament | 15% | 20776 | 7: 20776
2.2 | -dostawa i montaż | 85% | 117736 | 5: 82415.2; 8: 35320.8; 9: 35320.8
3 | - pozostałe obiekty infrastruktury (mała architektura) -tj magazyn na materiały niebezpieczne obiekt nr 6 | 1% | 17314 | 7: 10388.4; 8: 3462.8; 9: ,; 10: 17314
4 | - inne niż wymienione powyżej - sprzęt mobilny, kontanery, pojemniki | 81% | 1402434 | 6: 336584.16; 8: 378657.18
4.1 | -ładowarka | 18% | 252438.12 | 8: 126219.06
4.2 | -wózek z osprzętem | 9% | 126219.06 | 8: 252438.12
4.3 | -czyszczarka | 3% | 42073.02 | 10: 42073.02
4.4 | -zamiatarka z pługiem | 24% | 336584.16 | 6: 336584.16
4.5 | -sito mobilne z serwisem | 23% | 322559.82 | 10: 322559.82
4.6 | -rębarka | 12% | 168292.08 | 12: 168292.08
4.7 | -kontenery+pojemniki | 11% | 154267.74
XI. | Wyposażenie budynku administracyjno-socjalnego - część administracyjna, w tym: | 0,3% w tym: | 118050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118050 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - pomieszczenia biurowe | 57% | 67288.5 | 10: 67288.5
2 | - sala konferencyjna | 21% | 24790.5 | 10: 24790.5
3 | - sala konferencyjna mała | 13% | 15346.5 | 10: 15346.5
4 | - archiwum | 5% | 5902.5 | 10: 5902.5
5 | - magazynki porządkowe | 4% | 4722 | 10: 4722
XII. | Instalacje elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - AKPiA, w tym: | 3,1 %, w tym | 1219850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120252.2 | 323260 | 383728.67 | 212888.264 | 282395.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - instalacje elektryczne | 53% | 646520.5 | 6: 120252.2; 7: 323260; 8: 126071.95
1.1 | -uzyskanie waruknów przyłaczeniowych | 1% | 6465 | 6: 6465
1.2 | -fermentacja | 4% | 25860 | 8: 20668; 9: 5172; 10: 5172
1.3 | -sortownia | 6% | 38791 | 8: 31032.8; 9: 7758.2; 10: 7758.2
1.4 | -budynek biurowy | 10% | 64652 | 8: 38791.2; 9: 12930.4; 10: 12930.4
1.5 | -budynek warsztatowo-garażowy | 4% | 25860 | 8: 20688; 9: 5172; 10: 5172
1.6 | -kogeneracja , odsiarczanie, oświetlenie zew. -okablowanie itp.. | 22% | 142234 | 6: 113787.2; 9: 28446.8; 10: 28446.8
1.7 | -Boksy i wiaty | 2% | 12930 | 8: 10344; 9: 2586; 10: 2586
1.8 | - Dostawa i montaż wyposażenia stacji transformatorowej - transformator | 50% | 323260 | 7: 323260; 8: 64652; 9: 64652; 10: 64652
1.9 | -Dostawa i montaż oświetlenia terenu - latarnie | 1% | 6468.5 | 8: 4527.95; 9: 1293.7; 10: 1293.7
2 | - AKPiA | 37% | 451344.5 | 8: 228380.32
2.1 | stacja dyspozytorska | 55% | 248239.48 | 8: 104260.58
2.1.1 | Dostawa i montaż szafy AKPiA w dyspozytornii | 60% | 148943.68 | 8: 104260.58; 10: 44683.1
2.1.2 | Dostawa wyposażenia stacji dyspozytorskiej - meble, komputer, monitor, drukarka. | 20% | 49647.895 | 10: 14894.3685
2.1.3 | oprogramowanie stacji | 2% | 49647.895 | 9: 19859.158; 10: 29788.737
2.1.4 | -Dostawa i montaż aparatury AKPiA ( pomiary radarowe, pływakowe i hydrostatyczne pompowni, analizator sieci stacji trafo, czujniki pomiarowe biofiltra z przetwornikiem, czujniki temperatury sprzęgła hydraulicznego itp..) | 40% | 180537.8 | 8: 108322.68; 9: 36107.56; 10: 36107.56
2.1.5 | - dostawa i montaż szafek sterowania pompowniami PO, PW, P1, P2 | 5% | 22567.23 | 8: 15797.06; 9: 4513.446; 10: 4513.446
3 | - telewizja przemysłowa | 2% | 24397 | 9: 4879.4; 10: 4879.4
4 | - instalacja sygnalizacji pożaru | 2% | 24397 | 9: 4879.4; 10: 4879.4
5 | - system sygnalizacji włamania i napadu | 1% | 12198.5 | 9: 2439.7; 10: 2439.7
6 | - system detekcji gazu | 1% | 12198.5 | 9: 2439.7; 10: 2439.7
7 | - inne niż wymienione powyżej - przyłacza do głównych szaf technologicznych | 4% | 48794 | 8: 29276.4; 9: 9758.8; 10: 9758.8
XIII | Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia - do osiągnięcia parametrów gwarantowanych, w tym: | 0,6% w tym: | 236100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39664.8 | 82635 | 101523 | 42498 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | rozruch na sucho | 4% | 9444
2 | rozruch linii technologicznej sortowania odpadów | 35% | 82635 | 9: 82635
3 | rozruch linii technologicznej kompostowania | 2% | 4722 | 11: 4722
4 | rozruch bloku fermentacji | 8% | 18888 | 11: 18888
5 | eksploatacja przy udziale Wykonawcy (EPUW) | 7% | 16527 | 11: 16527
6 | szkolenia pracowników | 42% | 99162 | 8: 39664.8; 10: 99162
7 | inne niż wymienione powyżej | 2% | 4722
7.1 | odbiór przez służby ( PSP ,Sanepid ) | 50% | 2361 | 10: 2361
7.2 | Odbiory do użytkowania przez PINB | 50% | 2361 | 11: 2361
XIV | inne niż wymienione powyżej* | 1,3% w tym: | 511550 | 0 | 511550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | gwarancje | 72% | 368316 | 7: 368316
2 | ubezpieczenia | 21% | 107425.5 | 7: 107425.5
3 | wadia | 0.5% | 2557.75 | 7: 2557.75
4 | inne niż wymienione powyżej | 6.5% | 33250.75 | 7: 33250.75
RAZEM | netto |  | 39350000 | 0 | 511550 | 0 | 173533.5 | 0 | 891710.66 | 737305.32 | 246736.74 | 582380 | 1090142.4725 | 2975535.14 | 6161028.6189 | 6130510.33 | 8673889.45 | 5896640.65 | 1031613.68 | 1659892.3515 | 42498 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1090142.46 | 2975535.14 | 6161028.6189
Note on B141: Gorlicki Karol: dla całości obiektów fermentacji

## Protokół za 10-2016 (hidden)
PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT za okres 30.09.2016 - 08.11.2016
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów” w ramach projektu pn. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”
Do umowy nr 272.03.2015 z dnia: 11.06.2015 r. sporządzony dnia: 08.11.2016 r. przy udziale przedstawicieli:
ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej Krzysztof Grzegorczyk
INŻYNIERA KONTRAKTU : Zamojska Dyrekcji Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. Daniel Niderla
WYKONAWCY: INSTAL WARSZAWA S.A., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa Karol Górlicki Grzegorz Fura
39350000
L.p | Element (rodzaj robót) |  | Wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego (zł) | Wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego (zł) |  | Stopień zaawansowania robót (%) | Wartość robót od początku budowy (zł) | Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów (zł) | Stopień zawansowanie prac w danym miesiacu | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. | Dokumentacja projektowa, w tym: | 2,8% w tym: | 1101800 | 1101800 | 2368870 | 87% | 958530.01 | 958530.01 | 0% | 0 |  | 0 | 2886567.707
1 | - projekt budowlany (kompletny do uzyskania pozwolenia na budowę) | 35% | 385630 | 385630 |  | 100% | 385630.01 | 385630.01 | 0% | 0 |  | 0
1.1 | Etap I - plac dojrzewana / zaplecze budowy | 25% | 96407.5 | 96407.5 |  | 100% | 96407.51 | 96407.51 | 0% | 0 |  | 0
1.1.1 | -projekt placu |  | 48203.75 | 48203.75 |  | 100% | 48203.75 | 48203.75 | 0% | 0 |  | 0
1.1.2 | -projekt zbiornika |  | 28922.25 | 28922.25 |  | 100% | 28922.25 | 28922.25 | 0% | 0 |  | 0
1.1.3 | -projekt sieci |  | 14461.12 | 14461.12 |  | 100% | 14461.13 | 14461.13 | 0% | 0 |  | 0
1.1.4 | -pozostałe |  | 4820.38 | 4820.38 |  | 100% | 4820.38 | 4820.38 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | Etap II - zakład | 75% | 289222.5 | 289222.5 |  | 100% | 289222.5 | 289222.5 | 0% | 0 |  | 0
1.2.1 | -hala sortowni |  | 35000 | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.2 | -Instalacja suchej fermentacji |  | 15000 | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.3 | -zbiornik fermentacji odcieków |  | 7000 | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.4 | -odsiarczalnia biogazu |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.5 | -Gazogenerator |  | 12000 | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.6 | -boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.7 | -boksy na odpady wielkogabartyowe |  | 12000 | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.8 | -budynek administracyjno-socjalny |  | 35000 | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.9 | -budynek warsztatowo-garażowy |  | 15000 | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.10 | - place i drogi |  | 35000 | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.11 | -Myjka kół i podwozia |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.12 | -punkt ewidencyjny |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.13 | -zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż |  | 12000 | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.14 | -zbiornik odcieków placu dojrzewania |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.15 | -biofiltr |  | 10000 | 10000 |  | 100% | 10000 | 10000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.16 | -trafostacja + awaryjny agregat prądotwórczy |  | 8000 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.17 | -zbiornk sedymentacji |  | 12000 | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.18 | -wentylatorownia |  | 15000 | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.19 | -sieci kanalaizacji deszczowej i sanitarnej |  | 10000 | 10000 |  | 100% | 10000 | 10000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.20 | -pozostałe |  | 16222.5 | 16222.5 |  | 100% | 16222.5 | 16222.5 | 0% | 0 |  | 0
2 | - projekt procesowy (technologiczny) | 20% | 220360 | 220360 |  | 100% | 220360 | 220360 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | Przekazanie projektu wstepnego do akceptacji Zamawiającego i Inzyniera Kontraktu | 25% | 55090 | 55090 |  | 100% | 55090 | 55090 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | Zkceptacja projektu wstepnego przez Zamawiającego i Inzyniera Kontraktu | 10% | 22036 | 22036 |  | 100% | 22036 | 22036 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | Przekazanie projektu technologicznego do akceptacji Zamawiającego i Inzyniera Kontraktu | 50% | 110180 | 110180 |  | 100% | 110180 | 110180 | 0% | 0 |  | 0
2.4 | Zkceptacja projektu technologicznego przez Zamawiającego i Inzyniera Kontraktu | 15% | 33054 | 33054 |  | 100% | 33054 | 33054 | 0% | 0 |  | 0
3 | - projekty wykonawcze, | 25% | 275450 | 275450 |  | 100% | 275450 | 275450 | 0% | 0 |  | 0
3.1 | PW I etapu | 15% | 41317.5 | 41317.5 |  | 100% | 41317.5 | 41317.5 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | PW II etapu | 85% | 234132.5 | 234132.5 |  | 100% | 234132.5 | 234132.5 | 0% | 0 |  | 0
4 | - instrukcje | 4% | 44072 | 44072 |  | 49.92% | 22000 | 22000 | 0% | 0 |  | 0
5 | - projekt rozruchu, | 4% | 44072 | 44072 |  | 100% | 44072 | 44072 | 0% | 0 |  | 0
6 | - dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, | 4% | 44072 | 44072 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7 | - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie | 4% | 44072 | 44072 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
8 | - operat przeciwpożarowy | 2% | 22036 | 22036 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
9 | - inne niż wymienione powyżej - pozwolenie zintegrowane, wniosek RIPOK | 2% | 22036 | 22036 |  | 50% | 11018 | 11018 | 0% | 0 |  | 0
II. | Budynki i budowle Zakładu, w tym: | 18,5%, w tym: | 7279750 | 7279750 | 14719653 | 100% | 7279749.9954 | 7255749.9954 | 0.3297% | 24000 |  | 24000
1 | - przygotowanie terenu pod budowę z pracami geodezyjnymi | 5% | 363987.5 | 363987.5 |  | 100% | 363987.5025 | 363987.5025 | 0% | 0 |  | 0
1.1 | Obiekt nr 1 | 18.8% |  | 68433.9864 |  | 100% | 68433.9864 | 68433.9864 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | Obiekt nr 2 | 20.3% |  | 73896.848 |  | 100% | 73896.848 | 73896.848 | 0% | 0 |  | 0
1.3 | Obiekt nr 3 | 1.361% |  | 4954.6884 |  | 100% | 4954.6884 | 4954.6884 | 0% | 0 |  | 0
1.4 | Obiekty nr 4 , 4a , 4b | 0.2734% |  | 995.1725 |  | 100% | 995.1725 | 995.1725 | 0% | 0 |  | 0
1.5 | Obiekty nr 5 i 5a | 0.4886% |  | 1778.6061 |  | 100% | 1778.6061 | 1778.6061 | 0% | 0 |  | 0
1.6 | Obiekt nr 6 | 0.349% |  | 1270.4329 |  | 100% | 1270.4329 | 1270.4329 | 0% | 0 |  | 0
1.7 | Obiekty nr 7 i 9 | 3.199% |  | 11645.6351 |  | 100% | 11645.6351 | 11645.6351 | 0% | 0 |  | 0
1.8 | Obiekt nr 8 | 4.13% |  | 15033.4562 |  | 100% | 15033.4562 | 15033.4562 | 0% | 0 |  | 0
1.9 | Obiekt nr 10 | 31.06% |  | 113068.5295 |  | 100% | 113068.5295 | 113068.5295 | 0% | 0 |  | 0
1.10 | Obiekt nr 11 | 0.5817% |  | 2117.3882 |  | 100% | 2117.3882 | 2117.3882 | 0% | 0 |  | 0
1.11 | Obiekt nr 12 | 0.1745% |  | 635.2165 |  | 100% | 635.2165 | 635.2165 | 0% | 0 |  | 0
1.12 | Obiekt nr 13 | 3.409% |  | 12407.8948 |  | 100% | 12407.8948 | 12407.8948 | 0% | 0 |  | 0
1.13 | Obiekt nr 14 | 0.6632% |  | 2413.8225 |  | 100% | 2413.8225 | 2413.8225 | 0% | 0 |  | 0
1.14 | Obiekt nr 15 | 1.163% |  | 4234.7764 |  | 100% | 4234.7764 | 4234.7764 | 0% | 0 |  | 0
1.15 | Obiekt nr 16 | 0.1687% |  | 614.0426 |  | 100% | 614.0426 | 614.0426 | 0% | 0 |  | 0
1.16 | Obiekt nr 17 | 0.3258% |  | 1185.7374 |  | 100% | 1185.7374 | 1185.7374 | 0% | 0 |  | 0
1.17 | Obiekt nr 18 | 0.356% |  | 1295.8416 |  | 100% | 1295.8416 | 1295.8416 | 0% | 0 |  | 0
1.18 | Obiekt nr 19 | 0.6632% |  | 2413.8225 |  | 100% | 2413.8225 | 2413.8225 | 0% | 0 |  | 0
1.19 | Obiekt nr 20 | 0.0256% |  | 93.1651 |  | 100% | 93.1651 | 93.1651 | 0% | 0 |  | 0
1.20 | Sieć wodociągowa i P-POŻ | 3.625% |  | 13194.0426 |  | 100% | 13194.04 | 13194.04 | 0% | 0 |  | 0
1.21 | Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej | 2.073% |  | 7546.6562 |  | 100% | 7546.66 | 7546.66 | 0% | 0 |  | 0
1.22 | Sieci technologiczne | 0.7989% |  | 2907.7317 |  | 100% | 2907.73 | 2907.73 | 0% | 0 |  | 0
1.23 | Kanalizacja kablowa, sieci elektroenergetyczne i AKPiA | 6.003% |  | 21850.0069 |  | 100% | 21850.01 | 21850.01 | 0% | 0 |  | 0
2 | - hala sortowni, z boksami na odpady segregowane -obiekt nr 1 | 40% | 2911900 | 2911900 | 4950230 | 100% | 2911900 | 2887900 | 0.8242% | 24000 |  | 24000
2.1 | -roboty ziemne i żelbetowe | 20% | 582380 | 582380 |  | 100% | 582380 | 582380 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | -posadzka | 10% | 291190 | 291190 |  | 100% | 291190 | 291190 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1 | -chudy beton | 20.61% |  | 60000 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | -warstwa decelowa | 79.39% |  | 231190 |  | 100% | 231190 | 231190 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | -konstrukcja stalowa | 35% | 1019165 | 1019165 |  | 100% | 1019165 | 1019165 | 0% | 0 |  | 0
2.3.1 | -dostawa konstrukcji stalowej | 70% |  | 713415.5 |  | 100% | 713415.5 | 713415.5 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | -montaż konstrukcji stalowej | 30% |  | 305749.5 |  | 100% | 305749.5 | 305749.5 | 0% | 0 |  | 0
2.4 | -obudowa i pokrycie dachu | 25% | 727975 | 727975 |  | 100% | 727975 | 727975 | 0% | 0 |  | 0
2.4.1 | - obudowa z płyt warstwowych | 34.34% |  | 250000 |  | 100% | 250000 | 250000 | 0% | 0 |  | 0
2.4.2 | - strop z blachy stalowej | 19.23% |  | 140000 |  | 100% | 140000 | 140000 | 0% | 0 |  | 0
2.4.3 | - ocieplenie z izolacji termicznej | 24.04% |  | 175000 |  | 100% | 175000 | 175000 | 0% | 0 |  | 0
2.4.4 | -izolacja przeciwodna - membrana | 13.74% |  | 100000 |  | 100% | 100000 | 100000 | 0% | 0 |  | 0
2.4.5 | - obróbki dekarskie ścian i dachu | 5.217% |  | 37975 |  | 100% | 37975 | 37975 | 0% | 0 |  | 0
2.4.6 | -odwodnienienie dachu | 3.434% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 25000 | 0% | 0 |  | 0
2.5 | - stolarka , ślusarka , naświetla | 10% | 291190 | 291190 |  | 100% | 291190 | 267190 | 8.242% | 24000 |  | 24000
2.5.1 | -stolarka - dostawa i montaż | 24.45% |  | 71190 |  | 100% | 71190 | 71190 | 0% | 0 |  | 0
2.5.2 | -ślusarka - dostawa i montaż | 41.21% |  | 120000 |  | 100% | 120000 | 96000 | 20% | 24000 |  | 24000
2.5.3 | -naświetla z klapami dymowymi +sterowanie | 34.34% |  | 100000 |  | 100% | 100000 | 100000 | 0% | 0 |  | 0
3 | - instalacja fermentacji z instalacją odsiarczania gazu - obiekt nr 2 | 53% | 3858267.5 | 3858267.5 | 9259840.5 | 100% | 3858267.4929 | 3858267.4929 | 0% | 0 |  | 0
3.1 | -roboty ziemne | 10% | 385826 | 385826 |  | 100% | 385826 | 385826 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | -roboty żelbetowe kompostowni | 60% | 2314960 | 2314960 |  | 100% | 2314959.9929 | 2314959.9929 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1. | -Komora 1 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.57 | 330708.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.86 | 33070.86 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2 | -Komora 2 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.57 | 330708.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.86 | 33070.86 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3 | -Komora 3 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.57 | 330708.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.86 | 33070.86 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.4 | -Komora 4 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.57 | 330708.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.4.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.86 | 33070.86 | 0% | 0 |  | 0
3.2.4.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.4.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.4.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.5. | -Komora 5 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.5714 | 330708.5714 | 0% | 0 |  | 0
3.2.5.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.8614 | 33070.8614 | 0% | 0 |  | 0
3.2.5.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.5.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.5.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.6 | -Komora 6 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.57 | 330708.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.6.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.86 | 33070.86 | 0% | 0 |  | 0
3.2.6.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.6.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.6.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.2.7 | -Komora 7 | 14.29% |  | 330708.5714 |  | 100% | 330708.5714 | 330708.5714 | 0% | 0 |  | 0
3.2.7.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 33070.8614 |  | 100% | 33070.8614 | 33070.8614 | 0% | 0 |  | 0
3.2.7.2 | -płyta denna | 30% |  | 99212.57 |  | 100% | 99212.57 | 99212.57 | 0% | 0 |  | 0
3.2.7.3 | -ściany | 40% |  | 132283.43 |  | 100% | 132283.43 | 132283.43 | 0% | 0 |  | 0
3.2.7.4 | -strop | 20% |  | 66141.71 |  | 100% | 66141.71 | 66141.71 | 0% | 0 |  | 0
3.3 | -zbiornik fermentacji - obiekt nr 3 | 15% | 578740 | 578740 |  | 100% | 578740 | 578740 | 0% | 0 |  | 0
3.3.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% |  | 57874 |  | 100% | 57874 | 57874 | 0% | 0 |  | 0
3.3.2 | -płyta denna | 30% |  | 173622 |  | 100% | 173622 | 173622 | 0% | 0 |  | 0
3.3.3 | -ściany +0 do +6 | 30% |  | 173622 |  | 100% | 173622 | 173622 | 0% | 0 |  | 0
3.3.4 | -ściany +6 do +12 | 30% |  | 173622 |  | 100% | 173622 | 173622 | 0% | 0 |  | 0
3.4 | - roboty fundamentowe elementów zew | 5% | 192913 | 192913 |  | 100% | 192913 | 192913 | 0% | 0 |  | 0
3.4.1 | -zbiornik sedymntacji - 17 - komplet | 50% |  | 96456.5 |  | 100% | 96456.5 | 96456.5 | 0% | 0 |  | 0
3.4.2 | - obiekty 4 , 4a , 4b - komplet | 32.4% |  | 62500 |  | 100% | 62500 | 62500 | 0% | 0 |  | 0
3.4.3 | - obiekt nr 20 - komplet | 9.826% |  | 18956.5 |  | 100% | 18956.5 | 18956.5 | 0% | 0 |  | 0
3.4.4 | - obiekt nr 2 zbiornik złego gazu - komplet | 7.776% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
3.5 | -roboty wykończeniowe | 10% | 385828.5 | 385828.5 |  | 100% | 385828.5 | 385828.5 | 0% | 0 | 385828.5 | 0
3.5.1 | - ocieplenie komór fermentacji | 2.851% |  | 11000 |  | 100% | 11000 | 11000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.2 | - tynk komór fermentacji | 1.814% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.3 | - izolacje wewnętrzne zbiornika perkolatu | 6.48% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 25000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.4 | - izolacje zewnętrzne zbiornika perkolatu | 2.851% |  | 11000 |  | 100% | 11000 | 11000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.5 | - tynk zewnętrzny zbiornika perkloatu | 3.629% |  | 14000 |  | 100% | 14000 | 14000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.6 | - obsługowy pomost zewnętrzny zbiornika percolatu - komplet | 7.257% |  | 28000 |  | 100% | 28000 | 28000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.7 | - pomieszczenie techniczne zbiornika perkolatu - komplet | 3.11% |  | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.8 | - odwodnienia dachu przedsionka manewrowego | 1.166% |  | 4500 |  | 100% | 4500 | 4500 | 0% | 0 |  | 0
3.5.9 | - odwodnienie dachu kortyarza technicznego | 1.166% |  | 4500 |  | 100% | 4500 | 4500 | 0% | 0 |  | 0
3.5.10 | - izolacja termiczna dachu obiekty nr 2 | 12.96% |  | 50000 |  | 100% | 50000 | 50000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.11 | - izolacja przeciwodna obiektu nr 2 - membrama | 10.37% |  | 40000 |  | 100% | 40000 | 40000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.12 | - klapy dymowe - komplet | 6.48% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 25000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.13 | - posdzka przedsionka manewrowego | 23.84% |  | 92000 |  | 100% | 92000 | 92000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.13.1 | - chudy beton | 5.184% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.13.2 | - warstwa docelowa | 18.66% |  | 72000 |  | 100% | 72000 | 72000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.16 | - konstrukcja stalowa - obiekt nr 2 komplet | 5.184% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
3.5.17 | - obudowa przedsionka manewrowego | 3.066% |  | 11828.5 |  | 100% | 11828.5 | 11828.5 | 0% | 0 |  | 0
3.5.18 | - obudowa korytarza technicznego | 7.775% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
4 | - węzeł kogeneracyjny - obiekt nr 5 | 2% | 145595 | 145595 | 145595 | 100% | 145595 | 145595 | 0% | 0 |  | 0
4.1 | -fundament | 15% | 21839 | 21839 |  | 100% | 21839 | 21839 | 0% | 0 |  | 0
4.2 | -dostawa i montaż kontenera | 85% | 123756 | 123756 |  | 100% | 123756 | 123756 | 0% | 0 |  | 0
III. | Budynki i budowle infrastruktura, w tym: | 10,6 %, w tym: | 4171100 | 4171100 | 6048142 | 99.28% | 4141100 | 3700762.8 | 10.56% | 440337.2 |  | 440337.2
1 | - budynek administracyjno-socjalny obiekt nr 8 | 48% | 2002128 | 2002128 | 2903084 | 98.5% | 1972129 | 1619556 | 17.61% | 352573 | 3849123 | 352573
1.1 | -roboty ziemne i fundamentowe | 4% | 80085 | 80085 |  | 100% | 80085 | 80085 | 0% | 0 |  | 0
1.1.1 | - roboty ziemne | 25.08% |  | 20085 |  | 100% | 20085 | 20085 | 0% | 0 |  | 0
1.1.2 | - roboty zelbetowe | 74.92% |  | 60000 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | -konstrukcja ( ściany ,stropy , słupy itp..) | 30% | 600638 | 600638 |  | 100% | 600638 | 600638 | 0% | 0 |  | 0
1.2.1 | - stan surowy parteru | 30.02% |  | 180319 |  | 100% | 180319 | 180319 | 0% | 0 |  | 0
1.2.2 | - strop parteru | 14.15% |  | 85000 |  | 100% | 85000 | 85000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.3 | - stan surowy I kondygnacja | 30.02% |  | 180319 |  | 100% | 180319 | 180319 | 0% | 0 |  | 0
1.2.4 | - strop I kondygnacja | 14.15% |  | 85000 |  | 100% | 85000 | 85000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.5 | - klatka schodowa I kodygnacja | 5.827% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.6 | - katka schodowa parteru | 5.827% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.3 | -dach | 6% | 120127 | 120127 |  | 100% | 120127 | 120127 | 0% | 0 |  | 0
1.3.1 | - strop | 70.86% |  | 85127 |  | 100% | 85127 | 85127 | 0% | 0 |  | 0
1.3.2 | - klatka schodowa dachu | 29.14% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
1.4 | -elewacje | 5% | 100106 | 100106 |  | 100% | 100106 | 80106 | 19.98% | 20000 |  | 20000
1.4.1 | - izolacja termiczna | 60.04% |  | 60106 |  | 100% | 60106 | 60106 | 0% | 0 |  | 0
1.4.2 | - tynk docelowy | 39.96% |  | 40000 |  | 100% | 40000 | 20000 | 50% | 20000 |  | 20000
1.5 | -prace wykończeniowe | 55% | 1101172 | 1101172 |  | 97.28% | 1071173 | 738600 | 30.2% | 332573 |  | 332573
1.5.1 | -Parter | 49.95% |  | 550000 |  | 94.55% | 520000 | 387400 | 24.11% | 132600 |  | 132600
1.5.1.1 | - warstyw podposadzkowe parteru | 3.818% |  | 21000 |  | 100% | 21000 | 21000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.2 | - instalacja podposadzkowa wod-kan parteru | 5.455% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.3 | - instalacja CO parteru | 2.727% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 12000 | 20% | 3000 |  | 3000
1.5.1.4 | - instalacja wentylacji parteru | 7.273% |  | 40000 |  | 80% | 32000 | 32000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.5 | - instalacja klimatyzacji parteru | 7.273% |  | 40000 |  | 80% | 32000 | 32000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.6 | - instalacja p.poż parteru | 2.727% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 12000 | 20% | 3000 |  | 3000
1.5.1.7 | - chudy beton - parter | 1.273% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.8 | - posadzki parteru - wylewki | 2.727% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.9 | - posadzka parteru - izolacja termiczna | 1.273% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.10 | - posadzka parteru - gres | 5.091% |  | 28000 |  | 100% | 28000 | 11200 | 60% | 16800 |  | 16800
1.5.1.11 | - ścianki działowe parteru - murowane | 1.273% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.12 | - ścianki działowe parteru - gk | 6.691% |  | 36800 |  | 100% | 36800 | 36800 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.13 | - tynki parteru - ściany | 4% |  | 22000 |  | 100% | 22000 | 22000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.14 | - tynki parteru - ściany klatki schodowej | 1.091% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 6000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.15 | - malowanie ścian | 2.727% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 0 | 100% | 15000 |  | 15000
1.5.1.16 | - malowanie ścian klatki schodwej parteru | 1.091% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 0 | 100% | 6000 |  | 6000
1.5.1.17 | - sufity podwieszane parteru | 5.091% |  | 28000 |  | 100% | 28000 | 11200 | 60% | 16800 |  | 16800
1.5.1.18 | -stolarka PCV parteru | 2.218% |  | 12200 |  | 100% | 12200 | 12200 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.19 | - ślusarka aluminiowa parteru | 2.727% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.1.20 | - ślusarka drewnopodobna parteru | 3.727% |  | 20500 |  | 100% | 20500 | 0 | 100% | 20500 |  | 20500
1.5.1.21 | - ślusrka stalowa | 2.182% |  | 12000 |  | 100% | 12000 | 0 | 100% | 12000 |  | 12000
1.5.1.22 | - biały montaż - parter | 2.091% |  | 11500 |  | 100% | 11500 | 0 | 100% | 11500 |  | 11500
1.5.1.23 | - kotłownia - komplet | 25.45% |  | 140000 |  | 90% | 126000 | 98000 | 20% | 28000 |  | 28000
1.5.2 | -Piętro | 39.05% |  | 430000 |  | 100% | 430000 | 280200 | 34.84% | 149800 |  | 149800
1.5.2.1 | - instalacja podposadzkowa wod-kan | 6.977% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.2 | - instalacja CO | 4.651% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 12000 | 40% | 8000 |  | 8000
1.5.2.3 | - instalacja wentylacji | 9.302% |  | 40000 |  | 100% | 40000 | 32000 | 20% | 8000 |  | 8000
1.5.2.4 | - instalacja klimatyzacji | 9.302% |  | 40000 |  | 100% | 40000 | 32000 | 20% | 8000 |  | 8000
1.5.2.5 | - instalacja p.poż | 3.488% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 12000 | 20% | 3000 |  | 3000
1.5.2.6 | - posadzki - wylewki | 3.488% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.7 | - posadzka - izolacja termiczna | 2.558% |  | 11000 |  | 100% | 11000 | 11000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.8 | - posadzka - gres | 8.605% |  | 37000 |  | 100% | 37000 | 0 | 100% | 37000 |  | 37000
1.5.2.9 | - ścianki działowe - murowane | 2.093% |  | 9000 |  | 100% | 9000 | 9000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.10 | - ścianki działowe - gk | 10.47% |  | 45000 |  | 100% | 45000 | 45000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.11 | - tynki - ściany | 5.116% |  | 22000 |  | 100% | 22000 | 22000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.12 | - tynki - ściany klatki schodowej | 1.628% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 0 | 100% | 7000 |  | 7000
1.5.2.13 | - malowanie ścian | 4.186% |  | 18000 |  | 100% | 18000 | 0 | 100% | 18000 |  | 18000
1.5.2.14 | - malowanie ścian klatki schodwej | 1.628% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 0 | 100% | 7000 |  | 7000
1.5.2.15 | - sufity podwieszane | 8.14% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 28000 | 20% | 7000 |  | 7000
1.5.2.16 | -stolarka PCV | 3.302% |  | 14200 |  | 100% | 14200 | 14200 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.17 | - ślusarka aluminiowa | 4.186% |  | 18000 |  | 100% | 18000 | 18000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.2.18 | - ślusarka drewnopodobna | 5.814% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 0 | 100% | 25000 |  | 25000
1.5.2.19 | - biały montaż | 5.07% |  | 21800 |  | 100% | 21800 | 0 | 100% | 21800 |  | 21800
1.5.3 | -Dach | 11% |  | 121172 |  | 100% | 121173 | 71000 | 41.41% | 50173 |  | 50173
1.5.3.1 | -paroizolacja | 2.888% |  | 3500 |  | 100% | 3500 | 3500 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.2 | - termoizolacja | 14.44% |  | 17500 |  | 100% | 17500 | 17500 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.3 | - kliny styropianowe | 3.301% |  | 4000 |  | 100% | 4000 | 4000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.4 | - warsty izolacji przeciwilgociowej - papa | 9.903% |  | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.5 | - hydroizolacja przeciwkorzenna | 5.777% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.6 | - gewłóknina | 5.777% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.5.3.7 | - substrat ekstensywny drenażowy | 8.396% |  | 10173 |  | 100% | 10173 | 0 | 100% | 10173 |  | 10173
1.5.3.8 | - dach zielony | 20.63% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 0 | 100% | 25000 |  | 25000
1.5.3.9 | - barierka ochornna | 8.253% |  | 10000 |  | 100% | 10000 | 0 | 100% | 10000 |  | 10000
1.5.3.10 | - klatka schodowa - wykonczenia komplet | 20.63% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 20000 | 20% | 5000 |  | 5000
2 | - drogi, place wewnętrzne, parking | 31% | 1293041 | 1293041 | 2133517 | 100% | 1293040 | 1293040 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | -roboty ziemne | 25% | 323260 | 323260 |  | 100% | 323260 | 323260 | 0% | 0 |  | 0
2.1.1 | - korytowanie | 31.02% |  | 100260 |  | 100% | 100260 | 100260 | 0% | 0 |  | 0
2.1.2 | - profilowanie podbudowy + dowozy | 68.98% |  | 223000 |  | 100% | 223000 | 223000 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | - podbudowy | 40% | 517216 | 517216 |  | 100% | 517216 | 517216 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1 | - stablizacja I warstwa | 27.07% |  | 140000 |  | 100% | 140000 | 140000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | - stablizacja II warstwa | 38.9% |  | 201216 |  | 100% | 201216 | 201216 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3 | - izolacja z folii EPHD | 18.56% |  | 96000 |  | 100% | 96000 | 96000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.4 | - geowłóknina | 15.47% |  | 80000 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | -warstwy docelowe | 35% | 452565 | 452565 |  | 100% | 452564 | 452564 | 0% | 0 |  | 0
2.3.1 | - beton | 81.76% |  | 370000 |  | 100% | 370000 | 370000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | - dylatacje | 8.839% |  | 40000 |  | 100% | 40000 | 40000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.3 | - krawężniki | 9.405% |  | 42564 |  | 100% | 42564 | 42564 | 0% | 0 |  | 0
3 | - zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską | 1% | 41711 | 41711 |  | 100% | 41711 | 0 | 100% | 41711 |  | 41711
3.1 | - wykonanie nasadzeń | 100% |  | 41711 |  | 100% | 41711 | 0 | 100% | 41711 |  | 41711
4 | - ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtki | 6% | 250266 | 250266 |  | 100% | 250266 | 204212.8 | 18.4% | 46053.2 |  | 46053.2
4.1 | - roboty ziemne | 7.991% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
4.2 | - roboty montażowe - słupki | 31.97% |  | 80000 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0% | 0 |  | 0
4.3 | - roboty montażowe - elementy wypełnienia | 52.05% |  | 130266 |  | 100% | 130266 | 104212.8 | 20% | 26053.2 |  | 26053.2
4.4 | - bramy - dostawa i montaż | 5.994% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 0 | 100% | 15000 |  | 15000
4.5 | - furtki - dostawa i montaz | 1.998% |  | 5000 |  | 100% | 5000 | 0 | 100% | 5000 |  | 5000
5 | - budynek warsztatowo garażowy wraz z wyposażeniem - obiekt nr 9 | 10% | 417110 | 417110 | 538220 | 100% | 417110 | 417110 | 0% | 0 |  | 0
5.1 | -roboty ziemne | 2.397% | 50053 | 10000 |  | 100% | 10000 | 10000 | 0% | 0 |  | 0
5.2 | - roboty fundamentowe | 7.192% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
5.3 | -roboty żelbetowe kanału technicznego | 4.795% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
5.4 | - podsadzka części garażowej | 8.871% |  | 37000 |  | 100% | 37000 | 37000 | 0% | 0 |  | 0
5.4.1 | -chudy beton | 21.62% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
5.4.2 | - warstwa betonowa docelowa | 45.95% |  | 17000 |  | 100% | 17000 | 17000 | 0% | 0 |  | 0
5.4.3 | - warstwa wykończeniowa | 32.43% |  | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
5.5 | -kontrukcja stalowa | 19.18% | 125133 | 80000 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0% | 0 |  | 0
5.6 | - roboty murowe | 4.795% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
5.7 | - strop części murwowanej | 3.596% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
5.8 | - obudowa dachu | 20.16% | 145988 | 84110 |  | 100% | 84110 | 84110 | 0% | 0 |  | 0
5.8.1 | - blacha | 41.61% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
5.8.2 | -izolacja termiczna | 23.78% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
5.8.3 | - izolacja przeciwwilgociowa | 34.61% |  | 29110 |  | 100% | 29110 | 29110 | 0% | 0 |  | 0
5.9 | - elewacja z płyty | 7.192% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
5.10 | -roboty wykończeniowe | 21.82% | 95936 | 91000 |  | 100% | 91000 | 91000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.1 | - tynki wewnętrzne ścian | 14.29% |  | 13000 |  | 100% | 13000 | 13000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.2 | - posadzka w pomieszczeniach pomocniczych | 8.791% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.3 | - gres w pomieszczeniach pomocniczych | 5.495% |  | 5000 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.4 | - sufit podwieszony w pomieszczeniach pomocniczych | 8.791% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.5 | - stolarka | 9.89% |  | 9000 |  | 100% | 9000 | 9000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.6 | - ślusarka | 32.97% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.7 | - komplet klap dymowych | 12.09% |  | 11000 |  | 100% | 11000 | 11000 | 0% | 0 |  | 0
5.10.8 | - wentylacja | 7.692% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
6 | - boks na odpady wielkogabarytowe z wyposażeniem - obiekt nr 7 | 4% | 166844 | 166844 | 181344 | 100% | 166844 | 166844 | 0% | 0 |  | 0
6.1 | -roboty ziemne | 4.795% | 25026 | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
6.2 | - roboty fundamentowe | 7.192% |  | 12000 |  | 100% | 12000 | 12000 | 0% | 0 |  | 0
6.3 | - posadzka wiaty | 8.691% |  | 14500 |  | 100% | 14500 | 14500 | 0% | 0 |  | 0
6.3.1 | -chudy beton | 20.69% |  | 3000 |  | 100% | 3000 | 3000 | 0% | 0 |  | 0
6.3.2 | - warstwa betonowa docelowa | 79.31% |  | 11500 |  | 100% | 11500 | 11500 | 0% | 0 |  | 0
6.4 | -kontrukcja stalowa | 23.95% | 60063 | 39965 |  | 100% | 39965 | 39965 | 0% | 0 |  | 0
6.5 | - konstrukcja murowa ścian | 5.994% |  | 10000 |  | 100% | 10000 | 10000 | 0% | 0 |  | 0
6.6 | - obudowa dachu | 26% | 43379 | 43379 |  | 100% | 43379 | 43379 | 0% | 0 |  | 0
6.7 | - elewacja tynkowana | 4.795% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
6.8 | - elewacja - elementy stalowe | 3.596% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 6000 | 0% | 0 |  | 0
6.9 | -roboty wykończeniowe | 14.98% | 38376 | 25000 |  | 100% | 25000 | 25000 | 0% | 0 |  | 0
6.9.1 | - ślusarka | 100% |  | 25000 |  | 100% | 25000 | 25000 | 0% | 0 |  | 0
IV. | Uzbrojenie terenu w sieci, w tym: | 6,5 %, w tym | 2557750 | 2557750 | 5428824.395 | 99.02% | 2532750 | 2375920.19 | 6.132% | 156829.8 |  | 156829.81
1 | - branża wodociągowa | 4% | 102310 | 102310 |  | 100% | 102310 | 100810 | 1.466% | 1500 |  | 1500
1.1 | - sieć wody pitnej | 40% |  | 40924 |  | 100% | 40924 | 39424 | 3.665% | 1500 |  | 1500
1.1.1 | - wykonanie sieci | 19.55% |  | 20000 |  | 100% | 20000 | 20000 | 0% | 0 |  | 0
1.1.2 | - przyłącze wodociągowe | 14.66% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 13500 | 10% | 1500 |  | 1500
1.1.3 | - wykonanie próby szczelności | 5.79% |  | 5924 |  | 100% | 5924 | 5924 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | Sieć wody do celów p.poż | 60% |  | 61386 |  | 100% | 61386 | 61386 | 0% | 0 |  | 0
1.2.1 | - wykonanie sieć wody p.poż | 70.05% |  | 43000 |  | 100% | 43000 | 43000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.2 | - studnie STS1 i STS2 | 9.774% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 6000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.3 | - montaż hydrantów | 11.4% |  | 7000 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0% | 0 |  | 0
1.2.4 | - próby szczelności | 8.774% |  | 5386 |  | 100% | 5386 | 5386 | 0% | 0 |  | 0
2 | - branża kanalizacji deszczowej | 25% | 639437.5 | 639437.5 |  | 100% | 639437.5 | 639437.5 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | -zbiorniki obiekt nr 13 | 42% | 223803.125 | 268563.75 |  | 100% | 268563.75 | 268563.75 | 0% | 0 |  | 0
2.1.1 | -roboty ziemne | 1.303% |  | 3500 |  | 100% | 3500 | 3500 | 0% | 0 |  | 0
2.1.2 | - chude betony z izolacją | 2.703% |  | 7260.62 |  | 100% | 7260.62 | 7260.62 | 0% | 0 |  | 0
2.1.3 | - płyta denna | 21.22% |  | 57000 |  | 100% | 57000 | 57000 | 0% | 0 |  | 0
2.1.4 | -sciany | 50.27% |  | 135000 |  | 100% | 135000 | 135000 | 0% | 0 |  | 0
2.1.5 | - strop | 19.36% |  | 52000 |  | 100% | 52000 | 52000 | 0% | 0 |  | 0
2.1.6 | - wykończenie i uzbrojenie | 5.14% |  | 13803.13 |  | 100% | 13803.13 | 13803.13 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | -sieci | 37% | 236591.875 | 236591.875 |  | 100% | 236591.88 | 236591.88 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1 | - sieć kanalizacji deszczowej czystej | 20% |  | 47318.375 |  | 100% | 47318.38 | 47318.38 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1.1 | - wykonanie sieci | 76.08% |  | 36000 |  | 100% | 36000 | 36000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1.2 | - studnie | 19.69% |  | 9318.38 |  | 100% | 9318.38 | 9318.38 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1.3 | - próba szczelności | 4.227% |  | 2000 |  | 100% | 2000 | 2000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | - sieć kanalizacji deszczowej brudnej zachodniej | 20% |  | 47318.375 |  | 100% | 47318.38 | 47318.38 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.1 | - wykonanie sieci | 67.63% |  | 32000 |  | 100% | 32000 | 32000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.2 | - studnie i wpusty | 15.47% |  | 7318.38 |  | 100% | 7318.39 | 7318.39 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.3 | - separator SEP 3 | 12.68% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 6000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.4 | - próba szczelności | 4.227% |  | 2000 |  | 100% | 2000 | 2000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3 | - sieć kanalizacji deszczowe brudnejj wschodniej | 60% |  | 141955.125 |  | 100% | 141955.13 | 141955.13 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3.1 | - wykonanie sieci | 65.48% |  | 92955.13 |  | 100% | 92955.13 | 92955.13 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3.2 | - studnie i wpusty | 24.66% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3.3 | - separator SEP 2 | 5.636% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.3.4 | - próba szczelności | 4.227% |  | 6000 |  | 100% | 6000 | 6000 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | -pompownie: PW, PO, | 21% | 102310 | 134281.875 |  | 100% | 134281.88 | 134281.88 | 0% | 0 |  | 0
2.3.1 | - dostawa i montaż korpusu PW | 5.202% |  | 6985.94 |  | 100% | 6985.94 | 6985.94 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | - wyposażenie PW | 42.94% |  | 57655 |  | 100% | 57655 | 57655 | 0% | 0 |  | 0
2.3.3 | - rozruch PW | 1.862% |  | 2500 |  | 100% | 2500 | 2500 | 0% | 0 |  | 0
2.3.4 | - dostawa i montaż korpusu PO | 5.202% |  | 6985.94 |  | 100% | 6985.94 | 6985.94 | 0% | 0 |  | 0
2.3.5 | - wyposażenie PO | 42.94% |  | 57655 |  | 100% | 57655 | 57655 | 0% | 0 |  | 0
2.3.6 | - rozruch PO | 1.862% |  | 2500 |  | 100% | 2500 | 2500 | 0% | 0 |  | 0
3 | - branża elektroenergetyczna | 31% | 792902.5 | 792902.5 |  | 100% | 792902.5 | 792902.5 | 0% | 0 |  | 0
3.1 | -Dostawa i montaż stacji tranformatorowej - prefabrykowany korpus - obiekt nr 16 | 37% | 293373.925 | 293373.925 |  | 100% | 293373.93 | 293373.93 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | -przyłącza ze stacji trasformatorowej do rozdzielnic obiektowych | 18% | 142722.45 | 142722.45 |  | 100% | 142722.45 | 142722.45 | 0% | 0 |  | 0
3.3 | -Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego- awaryjnego -obiekt nr 16a | 10% | 79290.25 | 79290.25 |  | 100% | 79290.25 | 79290.25 | 0% | 0 |  | 0
3.4 | - pozostałe sieci NN poza budynkami | 35% | 277515.875 | 277515.875 |  | 100% | 277515.88 | 277515.88 | 0% | 0 |  | 0
4 | - sieć teletechniczna | 2% | 51155 | 51155 |  | 100% | 51155 | 20320 | 60.28% | 30835 |  | 30835
4.1 | - wykonanie sieci komputerowej - serwerownia | 50.35% |  | 25755 |  | 100% | 25755 | 0 | 100% | 25755 |  | 25755
4.2 | - wykonanie sieci kompoterowe - instalacje i sieci miedzyobiektowe w bud. 08 i 12 | 49.65% |  | 25400 |  | 100% | 25400 | 20320 | 20% | 5080 |  | 5080
5 | - sieć centralnego ogrzewania c.o. | 4% | 102310 | 102310 |  | 100% | 102310 | 78848 | 22.93% | 23462 |  | 23462
5.1 | - dostawa i montaż sprzęgła CO ob. . 5A | 29.32% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 21000 | 30% | 9000 |  | 9000
5.2 | - wykonanie sieci CO | 69.21% |  | 70810 |  | 100% | 70810 | 56648 | 20% | 14162 |  | 14162
5.3 | - próba szczelności | 1.466% |  | 1500 |  | 100% | 1500 | 1200 | 20% | 300 |  | 300
6 | - sieć AKPiA | 8% | 204620 | 204620 |  | 100% | 204620 | 114587.2 | 44% | 90032.8 |  | 90032.8
6.1 | okablowanie zewnętrzne miedzyobiektowe | 80% |  | 163696 |  | 100% | 163696 | 98217.6 | 40% | 65478.4 |  | 65478.4
6.2 | okablowanie wewnetrzne | 20% |  | 40924 |  | 100% | 40924 | 16369.6 | 60% | 24554.4 |  | 24554.4
7 | - inne niż wymienione powyżej- kanalizacja odciekowa, sanitarna, biogaz | 26% | 665015 | 665015 |  | 96.24% | 640015 | 629015 | 1.654% | 11000 |  | 11000
7.1 | -kanalizacja odciekowa ze zbiornikiem | 33.38% | 565262.75 | 222015 |  | 94.59% | 210015 | 210015 | 0% | 0 |  | 0
7.1.1 | - zbiornik sedymentacyjny ob.17- izolacja wewnętrzna | 27.03% |  | 60000 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0% | 0 |  | 0
7.1.2 | - pompownia P2 - odcieków | 27.03% |  | 60000 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0% | 0 |  | 0
7.1.3 | - sieć kanalizacji odciekowej | 40.54% |  | 90015 |  | 100% | 90015 | 90015 | 0% | 0 |  | 0
7.1.4 | - próba szczelności kanalizacji odciekowej | 5.405% |  | 12000 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.2 | -kanalizacja sanitarna | 26.77% | 59851.35 | 178000 |  | 100% | 178000 | 167000 | 6.18% | 11000 |  | 11000
7.2.1 | - sieć kanalizacji sanitarnej | 56.18% |  | 100000 |  | 100% | 100000 | 100000 | 0% | 0 |  | 0
7.2.1.1 | - wykonanie sieci | 50% |  | 50000 |  | 100% | 50000 | 50000 | 0% | 0 |  | 0
7.2.1.2 | - studnie | 50% |  | 50000 |  | 100% | 50000 | 50000 | 0% | 0 |  | 0
7.2.2 | - próba kanalizacji sieci sanitarnej | 4.494% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
7.2.3 | - SEP 1 | 8.427% |  | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0% | 0 |  | 0
7.2.4 | - przyłącze kanalizacyjne ze studnią pomiarową SP | 30.9% |  | 55000 |  | 100% | 55000 | 44000 | 20% | 11000 |  | 11000
7.3 | -sieć biogazu | 15.79% | 39900.9 | 105000 |  | 95.24% | 100000 | 100000 | 0% | 0 |  | 0
7.3.1 | - wykonanie sieci biogazu | 95.24% |  | 100000 |  | 100% | 100000 | 100000 | 0% | 0 |  | 0
7.3.2 | - próba szczelności sieci biogazu | 4.762% |  | 5000 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.4 | - sieć kondensatu | 24.06% |  | 160000 |  | 95% | 152000 | 152000 | 0% | 0 |  | 0
7.4.1 | - pompownia P1 - kondensatu | 50% |  | 80000 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0% | 0 |  | 0
7.4.2 | - wykonanie sieci kondensatu | 45% |  | 72000 |  | 100% | 72000 | 72000 | 0% | 0 |  | 0
7.4.3 | - próba szczelności | 5% |  | 8000 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
V. | Pozostałe obiekty budowlane, w tym: | 3,3 %, w tym | 1298550 | 1298550 | 1235756.99 | 100% | 1298550.85 | 1298550.85 | 0% | 0 |  | 0
1 | - plac dojrzewania kompostu obiekt nr 10 | 95% | 1233622.5 | 1233622.5 | 1170893.63 | 100% | 1233686.63 | 1233686.63 | 0% | 0 |  | 0
1.1 | -roboty ziemne | 10% | 123362 | 123362 |  | 100% | 123362 | 123362 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | - podbudowy | 25% | 308405 | 308405 |  | 100% | 308405 | 308405 | 0% | 0 |  | 0
1.3 | -krawęzniki | 4% | 49347.5 | 49411.63 |  | 100% | 49411.63 | 49411.63 | 0% | 0 |  | 0
1.4 | -zbiornik - obiekt nr 14 | 13% | 160370 | 160370 |  | 100% | 160370 | 160370 | 0% | 0 |  | 0
1.5 | -warstwy docelowe | 43% | 529345 | 529345 |  | 100% | 529345 | 529345 | 0% | 0 |  | 0
1.6 | -sieci odciekowe | 5% | 62793 | 62793 |  | 100% | 62793 | 62793 | 0% | 0 |  | 0
2 | - plac zagospodarowania gruzu budowlanego | 5% | 64927.5 | 64863.36 | 64863.36 | 100% | 64864.22 | 64864.22 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | -roboty ziemne | 9.91% | 6492 | 6427.86 |  | 100% | 6427.86 | 6427.86 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | - podbudowy | 35.03% | 22724 | 22724 |  | 100% | 22724.86 | 22724.86 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | -warstwy docelowe | 55.06% | 35711.5 | 35711.5 |  | 100% | 35711.5 | 35711.5 | 0% | 0 |  | 0
VI | Wyposażenie hali sortowni, w tym: | 21,9% w tym: | 8617650 | 8617650 | 9220885.5 | 100% | 8617650 | 8617650 | 0% | 0 |  | 0
1 | - kabiny segregacji ręcznej | 6% | 517059 | 517059 |  | 100% | 517059 | 517059 | 0% | 0 |  | 0
2 | - przenośniki (razem) | 47% | 4050295.5 | 4050295.5 |  | 100% | 4050295.5 | 4050295.5 | 0% | 0 |  | 0
3 | - separatory (razem) | 7% | 603235.5 | 603235.5 |  | 100% | 603235.5 | 603235.5 | 0% | 0 |  | 0
3.1 | balistyczny | 80% |  | 482588.4 |  | 100% | 482588.4 | 482588.4 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | magnetyczny | 20% |  | 120647.1 |  | 100% | 120647.1 | 120647.1 | 0% | 0 |  | 0
4 | - sita | 6% | 517059 | 517059 |  | 100% | 517059 | 517059 | 0% | 0 |  | 0
5 | - rozdrabniacz | 13% | 1120294.5 | 1120294.5 |  | 100% | 1120294.5 | 1120294.5 | 0% | 0 |  | 0
6 | - prasa belująca | 9% | 775588.5 | 775588.5 |  | 100% | 775588.5 | 775588.5 | 0% | 0 |  | 0
7 | - stacja odbiorcza balastu | 1% | 86176.5 | 86176.5 |  | 100% | 86176.5 | 86176.5 | 0% | 0 |  | 0
8 | - oposeparator NIR | 11% | 947941.5 | 947941.5 |  | 100% | 947941.5 | 947941.5 | 0% | 0 |  | 0
VII | Wyposażenie części biologicznej, w tym: | 21,3% w tym: | 8381550 | 8381550 | 23212314.9 | 99.86% | 8369468.138 | 7091323.29 | 15.25% | 1278144.848 |  | 1278144.848
1 | - urządzenia technologiczne (osprzęt) fermentera (np. sondy, podajniki itp.) | 91% | 7627210.5 | 7627210.5 |  | 100% | 7627210.518 | 6437365.67 | 15.6% | 1189844.848 |  | 1189844.848
1.1 | Dostawa i montaż wyp. tuneli fermentacji ( bez bram ) ob.. Nr 02 | 80% |  | 6101768.4 |  | 100% | 6101768.408 | 5369556.2 | 12% | 732212.208 |  | 732212.208
1.1.1 | Dostawa i montaż instalacji podposadzkowej tuneli ob.. Nr 02 | 20% |  | 1220353.68 |  | 100% | 1220353.68 | 1220353.68 | 0% | 0 |  | 0
1.1.2 | Dostawa i montaż instalacji nawadniającej tuneli ob.. Nr 02 | 10% |  | 610176.84 |  | 100% | 610176.84 | 610176.84 | 0% | 0 |  | 0
1.1.3 | Dostawa i montaż instalacji technologicznej korytarza technicznego ob.. Nr 02 | 60% |  | 3661061.04 |  | 100% | 3661061.038 | 2928848.83 | 20% | 732212.208 |  | 732212.208
1.1.4 | Dostawa i montaż zbiornika złego gazu ob.. Nr 02 | 10% |  | 610176.84 |  | 100% | 610176.84 | 610176.84 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika fermentacyjnego ob. Nr 03 | 12% |  | 915265.26 |  | 100% | 915265.258 | 640685.68 | 30% | 274579.578 |  | 274579.578
1.3 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika sedymentacji ob. Nr 17 | 3% |  | 228816.315 |  | 100% | 228816.3245 | 160171.42 | 30% | 68644.9045 |  | 68644.9045
1.4 | Dostawa i montaż pochodni ob. Nr 20 | 5% |  | 381360.525 |  | 100% | 381360.5275 | 266952.37 | 30% | 114408.1575 |  | 114408.1575
2 | - instalacja i urządzenia oczyszczania powietrza poprocesowego - obiekt nr 15 i 19 | 6% | 502893 | 502893 |  | 97.6% | 490811.12 | 412511.12 | 15.57% | 78300 |  | 78300
2.1 | -płuczka | 44% | 201157.2 | 221272.92 |  | 94.54% | 209191.04 | 154891.04 | 24.54% | 54300 |  | 54300
2.1.1 | -dostawa i montaż Skrubera | 81.8% |  | 181000 |  | 100% | 181000 | 126700 | 30% | 54300 |  | 54300
2.1.2 | - wykonanie istalacji technologicznej powietrza do oczyszczenia | 18.2% |  | 40272.92 |  | 70% | 28191.04 | 28191.04 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | - biofiltr i pomieszczenie Skrubera - obiekt nr 15 i 19 | 21.8% | 176012.55 | 109620.08 |  | 100% | 109620.08 | 109620.08 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1 | - roboty ziemne | 6.039% |  | 6620.08 |  | 100% | 6620.08 | 6620.08 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | - robot żelbetowe | 93.96% |  | 103000 |  | 100% | 103000 | 103000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.1 | - chude betony | 7.767% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.2 | - płyta | 33.98% |  | 35000 |  | 100% | 35000 | 35000 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2.3 | - ściany | 58.25% |  | 60000 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | - wykończenie | 32.81% |  | 165000 |  | 100% | 165000 | 148000 | 10.3% | 17000 |  | 17000
2.3.1 | - dostawa i montaż rusztu z podporami | 39.39% |  | 65000 |  | 100% | 65000 | 65000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | - wykonanie izolacji wewnętrznej ( folia PEHD ) | 18.18% |  | 30000 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.3 | - dostawa i montaż złoża biofiltracyjnego | 27.27% |  | 45000 |  | 100% | 45000 | 45000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.4 | - instalacja systemu zraszania | 4.545% |  | 7500 |  | 100% | 7500 | 0 | 100% | 7500 |  | 7500
2.3.5 | - dostawa i montaż szandorów | 4.848% |  | 8000 |  | 100% | 8000 | 8000 | 0% | 0 |  | 0
2.3.6 | - wykończenie ścian biofitra z obróbkami | 5.758% |  | 9500 |  | 100% | 9500 | 0 | 100% | 9500 |  | 9500
2.4 | -wentylacja pomieszczenia Skrubera | 1.392% | 50289.3 | 7000 |  | 100% | 7000 | 0 | 100% | 7000 |  | 7000
3 | - inne niż wymienione powyżej - wyposażenie dodoatkowe | 3% | 251446.5 | 251446.5 |  | 100% | 251446.5 | 241446.5 | 3.977% | 10000 |  | 10000
3.1 | Bramy do tuneli fermentacji |  |  | 251446.5 |  | 80.12% | 201446.5 | 201446.5 | 0% | 0 |  | 0
3.1.1 | Dostawa i montaż oscieznic bram gazoszczelnych | 30.06% |  | 75578.6 |  | 100% | 75578.6 | 75578.6 | 0% | 0 |  | 0
3.1.2 | Dostawa i montaż bram gazoszczelnych | 50.06% |  | 125867.9 |  | 100% | 125867.9 | 125867.9 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | - pomieszczenie sterowni z rozdzielnia - obiekt nr 18 | 19.88% |  | 50000 |  | 100% | 50000 | 40000 | 20% | 10000 |  | 10000
VIII | Wyposażenie węzła kogeneracji: | 5,0% w tym: | 1967500 | 1967500 | 1967500 | 80.02% | 1574393.5 | 1437652.1 | 6.95% | 136741.4 |  | 136741.4
1 | - urządzenia i instalacja transportu biogazu - obiekt nr 4b | 10% | 196750 | 196750 |  | 100% | 196750 | 143627.5 | 27% | 53122.5 |  | 53122.5
1.1 | -fundament | 10% |  | 19675 |  | 100% | 19675 | 19675 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | -dostawa i montaż | 90% |  | 177075 |  | 100% | 177075 | 123952.5 | 30% | 53122.5 |  | 53122.5
2 | - urządzenia i instalacja oczyszczania biogazu - obiekt nr 4 ,4a | 15% | 295125 | 295125 | 295125 | 100% | 295125 | 215441.1 | 27% | 79683.9 |  | 79683.9
2.1 | -fundament | 10% | 29512 | 29512 |  | 100% | 29512 | 29512 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | -dostawa i montaż | 90% | 265613 | 265613 |  | 100% | 265613 | 185929.1 | 30% | 79683.9 |  | 79683.9
3 | - urządzenia i instalacja stacji kogeneracji- obiekt nr 5 | 74% | 1455950 | 1455950 | 1455950 | 73% | 1062843.5 | 1062843.5 | 0% | 0 |  | 0
3.1 | -przyłącza agregatu | 10% | 145595 | 145595 |  | 100% | 145595 | 145595 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | -dostawa i montaż jednostki kogeneracyjnej | 90% | 1310355 | 1310355 |  | 70% | 917248.5 | 917248.5 | 0% | 0 |  | 0
4 | - inne niż wymienione powyżej - podłączenia instalacyjne | 1% | 19675 | 19675 |  | 100% | 19675 | 15740 | 20% | 3935 |  | 3935
IX | Kocioł rozruchowy, wraz z wyposażeniem: | 0,4% w tym: | 157400 | 157400 | 157400 | 100% | 157400 | 96014 | 39% | 61386 |  | 61386
1 | kocioł rozruchowy na olej opałowy / gaz / lub biogaz | 35% | 55090 | 55090 |  | 100% | 55090 | 55090 | 0% | 0 |  | 0
2 | urządzenia i instalacje, oprzyrządowanie kotła | 65% | 102310 | 102310 |  | 100% | 102310 | 40924 | 60% | 61386 |  | 61386
X | Wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym: | 4,4% w tym: | 1731400 | 1731400 | 1584231 | 100% | 1731399.996 | 1434828.49 | 17.13% | 296571.506 |  | 296571.506
1 | - wagi samochodowe - obiekt nr 12 | 10% | 173140 | 173140 | 25971 | 100% | 173140 | 173140 | 0% | 0 |  | 0
1.1 | fundament wagi | 4.62% | 25971 | 7999.07 |  | 100% | 7999.07 | 7999.07 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | -fundament kontenera | 10.38% | 147169 | 17971.93 |  | 100% | 17971.93 | 17971.93 | 0% | 0 |  | 0
1.3 | dostawa i montaż kontenera | 8.66% |  | 14993.92 |  | 100% | 14993.92 | 14993.92 | 0% | 0 |  | 0
1.4 | -dostawa i montaż wagi | 64.79% |  | 112177.41 |  | 100% | 112177.41 | 112177.41 | 0% | 0 |  | 0
1.5 | dostawa i montaż kontrukcji zadaszenia | 11.55% |  | 19997.67 |  | 100% | 19997.67 | 19997.67 | 0% | 0 |  | 0
2 | - myjka ciśnieniowa samochodów wyjeżdzających - obiekt nr 11 | 8% | 138512 | 138512 | 138512 | 100% | 138512 | 138512 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | -fundament | 15% | 20776 | 20776 |  | 100% | 20776 | 20776 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | -dostawa i montaż | 85% | 117736 | 117736 |  | 100% | 117736 | 117736 | 0% | 0 |  | 0
3 | - pozostałe obiekty infrastruktury (mała architektura) - obiekt nr 6 | 1% | 17314 | 17314 |  | 100% | 17314 | 13851.2 | 20% | 3462.8 |  | 3462.8
4 | - inne niż wymienione powyżej - sprzęt mobilny, kontanery, pojemniki | 81% | 1402434 | 1402434 |  | 100% | 1402433.996 | 1109325.29 | 20.9% | 293108.706 |  | 293108.706
4.1 | -ładowarka | 18% | 252438.12 | 252438.12 |  | 100% | 252438.12 | 252438.12 | 0% | 0 |  | 0
4.2 | -wózek z osprzętem | 9% | 126219.06 | 126219.06 |  | 100% | 126219.06 | 126219.06 | 0% | 0 |  | 0
4.3 | -czyszczarka | 3% | 42073.02 | 42073.02 |  | 100% | 42073.02 | 0 | 100% | 42073.02 |  | 42073.02
4.4 | -zamiatarka z pługiem | 24% | 336584.16 | 336584.16 |  | 100% | 336584.16 | 336584.16 | 0% | 0 |  | 0
4.5 | -sito mobilne z serwisem | 23% | 322559.82 | 322559.82 |  | 100% | 322559.816 | 225791.87 | 30% | 96767.946 |  | 96767.946
4.6 | -rębarka | 12% | 168292.08 | 168292.08 |  | 100% | 168292.08 | 168292.08 | 0% | 0 |  | 0
4.7 | -kontenery+pojemniki | 11% | 154267.74 | 154267.74 |  | 100% | 154267.74 | 0 | 100% | 154267.74 |  | 154267.74
XI. | Wyposażenie budynku administracyjno-socjalnego - część administracyjna, w tym: | 0,3% w tym: | 118050 | 118050 | 118050 | 100% | 118050 | 0 | 100% | 118050 |  | 118050
1 | - pomieszczenia biurowe | 57% | 67288.5 | 67288.5 |  | 100% | 67288.5 | 0 | 100% | 67288.5 |  | 67288.5
2 | - sala konferencyjna | 21% | 24790.5 | 24790.5 |  | 100% | 24790.5 | 0 | 100% | 24790.5 |  | 24790.5
3 | - sala konferencyjna mała | 13% | 15346.5 | 15346.5 |  | 100% | 15346.5 | 0 | 100% | 15346.5 |  | 15346.5
4 | - archiwum | 5% | 5902.5 | 5902.5 |  | 100% | 5902.5 | 0 | 100% | 5902.5 |  | 5902.5
5 | - magazynki porządkowe | 4% | 4722 | 4722 |  | 100% | 4722 | 0 | 100% | 4722 |  | 4722
XII. | Instalacje elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - AKPiA, w tym: | 3,1 %, w tym | 1219850 | 1219850 | 1919433.975 | 98.52% | 1201747.813 | 827240.87 | 30.7% | 374506.953 |  | 374506.943
1 | - instalacje elektryczne | 53% | 646520.5 | 646520.5 | 646520.5 | 97.2% | 628418.3 | 569584.15 | 9.1% | 58834.15 |  | 58834.15
1.1 | -uzyskanie waruknów przyłaczeniowych | 1% | 6465 | 6465 |  | 100% | 6465 | 6465 | 0% | 0 |  | 0
1.2 | -fermentacja | 4% | 25860 | 25860 |  | 80% | 20688 | 20688 | 0% | 0 |  | 0
1.3 | -sortownia | 6% | 38791 | 38791 |  | 80% | 31032.8 | 31032.8 | 0% | 0 |  | 0
1.4 | -budynek biurowy | 10% | 64652 | 64652 |  | 100% | 64652 | 38791.2 | 40% | 25860.8 |  | 25860.8
1.5 | -budynek warsztatowo-garażowy | 4% | 25860 | 25860 |  | 80% | 20688 | 20688 | 0% | 0 |  | 0
1.6 | -kogeneracja , odsiarczanie, oświetlenie zew. -okablowanie itp.. | 22% | 142234 | 142234 |  | 100% | 142234 | 113787.2 | 20% | 28446.8 |  | 28446.8
1.7 | -Boksy i wiaty | 2% | 12930 | 12930 |  | 100% | 12930 | 10344 | 20% | 2586 |  | 2586
1.8 | - Dostawa i montaż wyposażenia stacji transformatorowej - transformator | 50% | 323260 | 323260 |  | 100% | 323260 | 323260 | 0% | 0 |  | 0
1.9 | -Dostawa i montaż oświetlenia terenu - latarnie | 1% | 6468.5 | 6468.5 |  | 100% | 6468.5 | 4527.95 | 30% | 1940.55 |  | 1940.55
2 | - AKPiA | 37% | 451344.5 | 451344.5 |  | 100% | 451344.513 | 228380.32 | 49.4% | 222964.203 |  | 222964.193
2.1 | stacja dyspozytorska | 55% | 248239.475 | 248239.475 |  | 100% | 248239.4855 | 104260.58 | 58% | 143978.9055 |  | 143978.9055
2.1.1 | Dostawa i montaż szafy AKPiA w dyspozytornii | 60% |  | 148943.685 |  | 100% | 148943.6855 | 104260.58 | 30% | 44683.1055 |  | 44683.1055
2.1.2 | Dostawa wyposażenia stacji dyspozytorskiej - meble, komputer, monitor, drukarka. | 20% |  | 49647.895 |  | 100% | 49647.9 | 0 | 100% | 49647.9 |  | 49647.9
2.1.3 | oprogramowanie stacji | 20% |  | 49647.895 |  | 100% | 49647.9 | 0 | 100% | 49647.9 |  | 49647.9
2.2 | -Dostawa i montaż aparatury AKPiA ( pomiary radarowe, pływakowe i hydrostatyczne pompowni, analizator sieci stacji trafo, czujniki pomiarowe biofiltra z przetwornikiem, czujniki temperatury sprzęgła hydraulicznego itp..) | 40% | 180537.8 | 180537.8 |  | 100% | 180537.8 | 108322.68 | 40% | 72215.12 |  | 72215.12
2.3 | - dostawa i montaż szafek sterowania pompowniami PO, PW, P1, P2 | 5% | 22567.225 | 22567.225 |  | 100% | 22567.2275 | 15797.06 | 30% | 6770.1675 |  | 6770.1675
3 | - telewizja przemysłowa | 2% | 24397 | 24397 |  | 100% | 24397 | 0 | 100% | 24397 |  | 24397
4 | - instalacja sygnalizacji pożaru | 2% | 24397 | 24397 |  | 100% | 24397 | 0 | 100% | 24397 |  | 24397
5 | - system sygnalizacji włamania i napadu | 1% | 12198.5 | 12198.5 |  | 100% | 12198.5 | 0 | 100% | 12198.5 |  | 12198.5
6 | - system detekcji gazu | 1% | 12198.5 | 12198.5 |  | 100% | 12198.5 | 0 | 100% | 12198.5 |  | 12198.5
7 | - inne niż wymienione powyżej - przyłacza do głównych szaf technologicznych | 4% | 48794 | 48794 |  | 100% | 48794 | 29276.4 | 40% | 19517.6 |  | 19517.6
XIII | Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia - do osiągnięcia parametrów gwarantowanych, w tym: | 0,6% w tym: | 236100 | 236100 | 236100 | 16.8% | 39664.8 | 39664.8 | 0% | 0 |  | 0
1 | rozruch na sucho | 4% | 9444 | 9444 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2 | rozruch linii technologicznej sortowania odpadów | 35% | 82635 | 82635 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3 | rozruch linii technologicznej kompostowania | 2% | 4722 | 4722 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4 | rozruch bloku fermentacji | 8% | 18888 | 18888 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5 | eksploatacja przy udziale Wykonawcy (EPUW) | 7% | 16527 | 16527 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6 | szkolenia pracowników | 42% | 99162 | 99162 |  | 40% | 39664.8 | 39664.8 | 0% | 0 |  | 0
7 | inne niż wymienione powyżej | 2% | 4722 | 4722 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.1 | odbiór przez służby ( PSP ,Sanepid ) | 50% | 2361 | 2361 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.2 | Odbiory do użytkowania przez PINB | 50% | 2361 | 2361 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
XIV | inne niż wymienione powyżej* | 1,3% w tym: | 511550 | 511550 | 511550 | 100% | 511550 | 511550 | 0% | 0 |  | 0
1 | gwarancje | 72% | 368316 | 368316 |  | 100% | 368316 | 368316 | 0% | 0 |  | 0
2 | ubezpieczenia | 21% | 107425.5 | 107425.5 |  | 100% | 107425.5 | 107425.5 | 0% | 0 |  | 0
3 | wadia | 0.5% | 2557.75 | 2557.75 |  | 100% | 2557.75 | 2557.75 | 0% | 0 |  | 0
4 | inne niż wymienione powyżej | 6.5% | 33250.75 | 33250.75 |  | 100% | 33250.75 | 33250.75 | 0% | 0 |  | 0
| RAZEM NETTO |  | 39350000 | 39350000 | 68728711.76 | 97.92% | 38532005.1024 | 35645437.3954 | 7.336% | 2886567.707
[8 empty] | Ogółem netto |  | 2886567.707
| ZAMAWIAJĄCY (Data i podpis) |  | INŻYNIER KONTRAKTU ( Data i podpis ) |  |  |  |  | WYKONAWCA (Data i podpis)
Note on O77: Daniel: Przyjęto jedynie długość wysokonapięciowych

## Załącznik 2 (hidden)
39350000
Załącznik nr 2 do Raportu Miesięcznego nr 16
L.p | Element (rodzaj robót) |  | Wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego (zł) | Wartość robót wykonanych od początku Kontraktu narastająco (zł) | Procentowy udział robót wykonanych od początku Kontraktu (%) | Wartość robót wykonanych wg poprzedniego okresu sprawozdawczego (zł) | Wartość robót zrealizaowanych w okresie sprawozdawczwym (zł) | Procentowy udział robót wykonanych w okresie sprawozdawczym (%) | Data zakończenia
A | B | C | D | E=G+H | F | G | H | J | K
II. | Budynki i budowle Zakładu, w tym: | 18,5%, w tym: | 7279750 | 7279750.0025 | 100% | 7255750.0025 | 24000 | 0.3297% | 30 11 2016
1 | - przygotowanie terenu pod budowę z pracami geodezyjnymi | 5% | 363987.5 | 363987.5025 | 100% | 363987.5025 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1 | Obiekt nr 1 | 18.8% | 68433.9864 | 68433.9864 | 100% | 68433.9864 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | Obiekt nr 2 | 20.3% | 73896.848 | 73896.848 | 100% | 73896.848 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.3 | Obiekt nr 3 | 1.36% | 4954.6884 | 4954.6884 | 100% | 4954.6884 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.4 | Obiekt nr 4 ,4a ,4b | 0.27% | 995.1725 | 995.1725 | 100% | 995.1725 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5 | Obiekt nr 5, 5a | 0.49% | 1778.6061 | 1778.6061 | 100% | 1778.6061 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.6 | Obiekt nr 6 | 0.35% | 1270.4329 | 1270.4329 | 100% | 1270.4329 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.7 | Obiekt nr 7 i 9 | 3.2% | 11645.6351 | 11645.6351 | 100% | 11645.6351 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.8 | Obiekt nr 8 | 4.13% | 15033.4562 | 15033.4562 | 100% | 15033.4562 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.9 | Obiekt nr 10 | 31.06% | 113068.5295 | 113068.5295 | 100% | 113068.5295 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.10 | Obiekt nr 11 | 0.58% | 2117.3882 | 2117.3882 | 100% | 2117.3882 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.11 | Obiekt nr 12 | 0.17% | 635.2165 | 635.2165 | 100% | 635.2165 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.12 | Obiekt nr 13 | 3.41% | 12407.8948 | 12407.8948 | 100% | 12407.8948 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.13 | Obiekt nr 14 | 0.66% | 2413.8225 | 2413.8225 | 100% | 2413.8225 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.14 | Obiekt nr 15 | 1.16% | 4234.7764 | 4234.7764 | 100% | 4234.7764 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.15 | Obiekt nr 16 | 0.17% | 614.0426 | 614.0426 | 100% | 614.0426 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.16 | Obiekt nr 17 | 0.33% | 1185.7374 | 1185.7374 | 100% | 1185.7374 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.17 | Obiekt nr 18 | 0.36% | 1295.8416 | 1295.8416 | 100% | 1295.8416 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.18 | Obiekt nr 19 | 0.66% | 2413.8225 | 2413.8225 | 100% | 2413.8225 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.19 | Obiekt nr 20 | 0.03% | 93.1651 | 93.1651 | 100% | 93.1651 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.20 | Sieć wodociągowa i P-POŻ | 362% | 13194.0426 | 13194.04 | 100% | 13194.04 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.21 | Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej | 2.07% | 7546.6562 | 7546.66 | 100% | 7546.66 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.22 | Sieci technologiczne | 0.8% | 2907.73 | 2907.73 | 100% | 2907.73 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.23 | Kanalizacja kablowa, sieci elektroenergetyczne i AKPiA | 6% | 21850.0069 | 21850.01 | 100% | 21850.01 | 0 | 0% | 30 11 2016
2 | - hala sortowni, z boksami na odpady segregowane | 40% | 2911900 | 2911900 | 100% | 2887900 | 24000 | 0.8242% | 30 11 2016
2.1 | -roboty ziemne i żelbetowe | 20% | 582380 | 582380 | 100% | 582380 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | -posadzka | 10% | 291190 | 291190 | 100% | 291190 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1 | -chudy beton | 21% | 60000 | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2 | -warstwa docelowa | 79% | 231190 | 231190 | 100% | 231190 |  | 0% | 30 11 2016
2.3 | -konstrukcja stalowa | 35% | 1019165 | 1019165 | 100% | 1019165 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.1 | -dostawa konstrukcji stalowej | 70% | 713415.5 | 713415.5 | 100% | 713415.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.2 | -montaż konstrukcji stalowej | 30% | 305749.5 | 305749.5 | 100% | 305749.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4 | -obudowa i pokrycie dachu | 25% | 727975 | 727975 | 100% | 727975 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.1 | -obudowa z płyt warstwowych | 34% | 250000 | 250000 | 100% | 250000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.2 | -strop z blachy stalowej | 19% | 140000 | 140000 | 100% | 140000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.3 | -ocieplenie z izolacji termicznej | 24% | 175000 | 175000 | 100% | 175000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.4 | izolacja przeciwwodna - membrana | 14% | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.5 | -obróbki dekarskie ścian i dachu | 5% | 37975 | 37975 | 100% | 37975 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4.6 | -odwodnienie dachu | 3% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.5 | - stolarka , ślusarka , naświetla itp.. | 10% | 291190 | 291190 | 100% | 267190 | 24000 | 8.242% | 30 11 2016
2.5.1 | -stolarka - dostawa i montaż | 24.45% | 71190 | 71190 | 100% | 71190 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.5.2 | -ślusarka - dostawa i montaż | 41.21% | 120000 | 120000 | 100% | 96000 | 24000 | 20% | 30 11 2016
2.5.3 | -naświetla z klapami dymowymi + sterowanie | 34.34% | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | - instalacja fermentacji z instalacją odsiarczania gazu | 53% | 3858267.5 | 3858267.49 | 100% | 3858267.49 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.1 | -roboty ziemne | 10% | 385826 | 385826 | 100% | 385826 |  | 0% | 30 11 2016
3.2 | -roboty żelbetowe kompostowni | 60% | 2314960 | 2314959.99 | 100% | 2314959.99 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.1 | -Komora 1 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.1.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.1.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.1.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.1.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.2 | -Komora 2 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.2.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.2.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.2.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.2.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.3 | -Komora 3 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.3.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.3.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.3.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.3.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.4 | -Komora 4 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.4.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.4.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.4.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.4.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.5 | -Komora 5 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.5.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.5.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.5.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.5.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.6 | -Komora 6 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.6.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.6.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.6.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.6.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.7 | -Komora 7 | 14% | 330708.5714 | 330708.57 | 100% | 330708.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.7.1 | -warstwa podkładowa z izolacjami | 10% | 33070.8614 | 33070.86 | 100% | 33070.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.7.2 | -płyta denna | 30% | 99212.57 | 99212.57 | 100% | 99212.57 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.7.3 | -ściany | 40% | 132283.43 | 132283.43 | 100% | 132283.43 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2.7.4 | -strop | 20% | 66141.71 | 66141.71 | 100% | 66141.71 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3 | -zbiornik fermentacji | 15% | 578740 | 578740 | 100% | 578740 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3.1 | -warstwa podkładowa | 10% | 57874 | 57874 | 100% | 57874 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3.2 | -płyta denna | 30% | 173622 | 173622 | 100% | 173622 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3.3 | -ściany +0 do 6 | 30% | 173622 | 173622 | 100% | 173622 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3.4 | -ściany +6 do +12 | 30% | 173622 | 173622 | 100% | 173622 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4 | - roboty fundamentowe elementów zew | 5% | 192913 | 192913 | 100% | 192913 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4.1 | -zbiornik sedymntacji - 17 - komplet | 50% | 96456.5 | 96456.5 | 100% | 96456.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4.2 | - obiekty 4 , 4a , 4b - komplet | 30% | 62500 | 62500 | 100% | 62500 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4.3 | - obiekt nr 20 - komplet | 4.45% | 18956.5 | 18956.5 | 100% | 18956.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4.4 | - obiekt zbiornik złego gazu - komplet | 5.18% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5 | -roboty wykończeniowe | 10% | 385826 | 385828.5 | 100% | 385828.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.1 | - ocieplenie komór fermentacji | 2.85% | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.2 | - tynk komór fermentacji | 1.81% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.3 | - izolacje wewnętrzne zbiornika perkolatu | 6.48% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.4 | - izolacje zewnętrzne zbiornika perkolatu | 2.85% | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.5 | - tynk zewnętrzny zbiornika perkloatu | 3.63% | 14000 | 14000 | 100% | 14000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.6 | - obsługowy pomost zewnętrzny zbiornika percolatu - komplet | 7.26% | 28000 | 28000 | 100% | 28000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.7 | - pomieszczenie techniczne zbiornika perkolatu - komplet | 3.11% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.8 | - odwodnienia dachu przedsionka manewrowego | 1.17% | 4500 | 4500 | 100% | 4500 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.9 | - odwodnienie dachu kortyarza technicznego | 1.17% | 4500 | 4500 | 100% | 4500 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.10 | - izolacja termiczna dachu obiekty nr 2 | 12.96% | 50000 | 50000 | 100% | 50000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.11 | - izolacja przeciwodna obiektu nr 2 - membrama | 10.37% | 40000 | 40000 | 100% | 40000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.12 | - klapy dymowe - komplet | 6.48% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.13 | - posdzka przedsionka manewrowego | 23.84% | 92000 | 92000 | 100% | 92000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.13.1 | - chudy beton | 5.18% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.13.2 | - warstwa docelowa | 18.66% | 72000 | 72000 | 100% | 72000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.16 | - konstrukcja stalowa - obiekt nr 2 komplet | 5.18% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.17 | - obudowa przedsionka manewrowego | 3.07% | 11828.5 | 11828.5 | 100% | 11828.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.5.18 | - obudowa korytarza technicznego | 7.78% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
4 | - węzeł kogeneracyjny | 2% | 145595 | 145595 | 100% | 145595 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.1 | -fundament | 15% | 21839 | 21839 | 100% | 21839 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.2 | -dostawa i montaż | 85% | 123756 | 123756 | 100% | 123756 | 0 | 0% | 30 11 2016
III. | Budynki i budowle infrastruktura, w tym: | 10,6 %, w tym: | 4171100 | 4171100 | 100% | 3700762.8 | 470337.2 | 11.28% | 30 11 2016
1 | - budynek administracyjno-socjalny | 48% | 2002128 | 2002129 | 100% | 1619556 | 382573 | 19.11% | 30 11 2016
1.1 | -roboty ziemne i fundamentowe | 4% | 80085 | 80085 | 100% | 80085 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1.1 | -roboty ziemne | 25.08% | 20085 | 20085 | 100% | 20085 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1.2 | -roboty żelbetowe | 74.92% | 60000 | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | -konstrukcja ( ściany ,stropy , słupy itp..) | 30% | 600638 | 600638 | 100% | 600638 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.1 | - stan surowy parteru | 30.02% | 180319 | 180319 | 100% | 180319 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.2 | - strop parteru | 14.15% | 85000 | 85000 | 100% | 85000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.3 | - stan surowy I kondygnacja | 30.02% | 180319 | 180319 | 100% | 180319 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.4 | - strop I kondygnacja | 14.15% | 85000 | 85000 | 100% | 85000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.5 | - klatka schodowa I kodygnacja | 5.83% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.6 | - katka schodowa parteru | 5.83% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.3 | -dach | 6% | 120127 | 120127 | 100% | 120127 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.3.1 | - strop | 71% | 85127 | 85127 | 100% | 85127 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.3.2 | - klatka schodowa dachu | 29% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.4 | -elewacje | 5% | 100106 | 100106 | 100% | 80106 | 20000 | 19.98% | 30 11 2016
1.4.1 | - izolacja termiczna | 60% | 60106 | 60106 | 100% | 60106 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.4.2 | - tynk docelowy | 40% | 40000 | 40000 | 100% | 20000 | 20000 | 50% | 30 11 2016
1.5 | -prace wykończeniowe | 55% | 1101170 | 1101173 | 100% | 738600 | 362573 | 32.93% | 30 11 2016
1.5.1 | -Parter | 50% | 550000 | 550000 | 100% | 387400 | 162600 | 29.56% | 30 11 2016
1.5.1.1 | - warstyw podposadzkowe parteru | 3.82% | 21000 | 21000 | 100% | 21000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.2 | - instalacja podposadzkowa wod-kan parteru | 5.45% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.3 | - instalacja CO parteru | 2.73% | 15000 | 15000 | 100% | 12000 | 3000 | 20% | 30 11 2016
1.5.1.4 | - instalacja wentylacji parteru | 7.27% | 40000 | 40000 | 100% | 32000 | 8000 | 20% | 30 11 2016
1.5.1.5 | - instalacja klimatyzacji parteru | 7.27% | 40000 | 40000 | 100% | 32000 | 8000 | 20% | 30 11 2016
1.5.1.6 | - instalacja p.poż parteru | 2.73% | 15000 | 15000 | 100% | 12000 | 3000 | 20% | 30 11 2016
1.5.1.7 | - chudy beton - parter | 1.27% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.8 | - posadzki parteru - wylewki | 2.73% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.9 | - posadzka parteru - izolacja termiczna | 1.27% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.10 | - posadzka parteru - gres | 5.09% | 28000 | 28000 | 100% | 11200 | 16800 | 60% | 30 11 2016 |  |  | 16800
1.5.1.11 | - ścianki działowe parteru - murowane | 1.27% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.12 | - ścianki działowe parteru - gk | 6.69% | 36800 | 36800 | 100% | 36800 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.13 | - tynki parteru - ściany | 4% | 22000 | 22000 | 100% | 22000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.14 | - tynki parteru - ściany klatki schodowej | 1.09% | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.15 | - malowanie ścian | 2.73% | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 15000 | 100% | 30 11 2016
1.5.1.16 | - malowanie ścian klatki schodwej parteru | 1.09% | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 6000 | 100% | 30 11 2016
1.5.1.17 | - sufity podwieszane parteru | 5.09% | 28000 | 28000 | 100% | 11200 | 16800 | 60% | 30 11 2016
1.5.1.18 | -stolarka PCV parteru | 2.22% | 12200 | 12200 | 100% | 12200 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.19 | - ślusarka aluminiowa parteru | 2.73% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.1.20 | - ślusarka drewnopodobna parteru | 3.73% | 20500 | 20500 | 100% | 0 | 20500 | 100% | 30 11 2016
1.5.1.21 | - ślusrka stalowa | 2.18% | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 12000 | 100% | 30 11 2016
1.5.1.22 | - biały montaż - parter | 2.09% | 11500 | 11500 | 100% | 0 | 11500 | 100% | 30 11 2016
1.5.1.23 | - kotłownia - komplet | 25.45% | 140000 | 140000 | 100% | 98000 | 42000 | 30% | 30 11 2016
1.5.2 | -Piętro | 39% | 430000 | 430000 | 100% | 280200 | 149800 | 34.84% | 30 11 2016
1.5.2.1 | - instalacja podposadzkowa wod-kan | 6.98% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.2 | - instalacja CO | 4.65% | 20000 | 20000 | 100% | 12000 | 8000 | 40% | 30 11 2016
1.5.2.3 | - instalacja wentylacji | 9.3% | 40000 | 40000 | 100% | 32000 | 8000 | 20% | 30 11 2016
1.5.2.4 | - instalacja klimatyzacji | 9.3% | 40000 | 40000 | 100% | 32000 | 8000 | 20% | 30 11 2016
1.5.2.5 | - instalacja p.poż | 3.49% | 15000 | 15000 | 100% | 12000 | 3000 | 20% | 30 11 2016
1.5.2.6 | - posadzki - wylewki | 3.49% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.7 | - posadzka - izolacja termiczna | 2.56% | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.8 | - posadzka - gres | 8.6% | 37000 | 37000 | 100% | 0 | 37000 | 100% | 30 11 2016
1.5.2.9 | - ścianki działowe - murowane | 2.09% | 9000 | 9000 | 100% | 9000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.10 | - ścianki działowe - gk | 10.47% | 45000 | 45000 | 100% | 45000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.11 | - tynki - ściany | 5.12% | 22000 | 22000 | 100% | 22000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.12 | - tynki - ściany klatki schodowej | 1.63% | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 7000 | 100% | 30 11 2016
1.5.2.13 | - malowanie ścian | 4.19% | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 18000 | 100% | 30 11 2016
1.5.2.14 | - malowanie ścian klatki schodwej | 1.63% | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 7000 | 100% | 30 11 2016
1.5.2.15 | - sufity podwieszane | 8.14% | 35000 | 35000 | 100% | 28000 | 7000 | 20% | 30 11 2016
1.5.2.16 | -stolarka PCV | 3.3% | 14200 | 14200 | 100% | 14200 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.17 | - ślusarka aluminiowa | 4.19% | 18000 | 18000 | 100% | 18000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.2.18 | - ślusarka drewnopodobna | 5.81% | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 25000 | 100% | 30 11 2016
1.5.2.19 | - biały montaż | 5.07% | 21800 | 21800 | 100% | 0 | 21800 | 100% | 30 11 2016
1.5.3 | -Dach | 11% | 121172 | 121173 | 100% | 71000 | 50173 | 41.41% | 30 11 2016
1.5.3.1 | -paroizolacja | 2.89% | 3500 | 3500 | 100% | 3500 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.2 | - termoizolacja | 14.44% | 17500 | 17500 | 100% | 17500 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.3 | - kliny styropianowe | 3.3% | 4000 | 4000 | 100% | 4000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.4 | - warsty izolacji przeciwilgociowej - papa | 9.9% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.5 | - hydroizolacja przeciwkorzenna | 5.78% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.6 | - gewłóknina | 5.78% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5.3.7 | - substrat ekstensywny drenażowy | 8.39% | 10173 | 10173 | 100% | 0 | 10173 | 100% | 30 11 2016
1.5.3.8 | - dach zielony | 20.63% | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 25000 | 100% | 30 11 2016
1.5.3.9 | - barierka ochornna | 8.25% | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 10000 | 100% | 30 11 2016
1.5.3.10 | - klatka schodowa - wykonczenia komplet | 20.63% | 25000 | 25000 | 100% | 20000 | 5000 | 20% | 30 11 2016
2 | - drogi, place wewnętrzne, parking | 31% | 1293041 | 1293040 | 100% | 1293040 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1 | -roboty ziemne | 22.13% | 286149 | 323260 | 113% | 323260 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.1 | - korytowanie | 31.02% | 100260 | 100260 | 100% | 100260 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.2 | - profilowanie podbudowy + dowozy | 68.98% | 223000 | 223000 | 100% | 223000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | - podbudowy | 38.9% | 502992 | 517216 | 102.8% | 517216 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1 | - stablizacja I warstwa | 27% | 140000 | 140000 | 100% | 140000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2 | - stablizacja II warstwa | 39% | 201216 | 201216 | 100% | 201216 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.3 | - izolacja z folii EPHD | 19% | 96000 | 96000 | 100% | 96000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.4 | - geowłóknina | 15% | 80000 | 80000 | 100% | 80000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3 | - krawęzniki | 3.97% | 51336 | 452564 | 881.6% | 452564 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.1 | - beton | 81.76% | 370000 | 370000 | 100% | 370000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.2 | - dylatacje | 8.84% | 40000 | 40000 | 100% | 40000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.3 | - krawężniki | 9.41% | 42564 | 42564 | 100% | 42564 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | - zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską | 1% | 41711 | 41711 | 100% | 0 | 41711 | 100% | 30 11 2016
3.1 | -opracowanie planu nasadzeń | 11.99% | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 5000 | 100% | 30 11 2016
3.2 | -wykonanie nasadzeń | 88.01% | 36711 | 36711 | 100% | 0 | 36711 | 100% | 30 11 2016
4 | - ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtki | 6% | 250266 | 250266 | 100% | 204212.8 | 46053.2 | 18.4% | 30 11 2016
4.1 | - roboty ziemne | 7.99% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.2 | - roboty montażowe - słupki | 31.97% | 80000 | 80000 | 100% | 80000 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.3 | - roboty montażowe - elementy wypełnienia | 52.05% | 130266 | 130266 | 100% | 104212.8 | 26053.2 | 20% | 30 11 2016 | 26053.2
4.4 | - bramy - dostawa i montaż | 5.99% | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 15000 | 100% | 30 11 2016
4.5 | - furtki - dostawa i montaz | 2% | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 5000 | 100% | 30 11 2016
5 | - budynek warsztatowo garażowy wraz z wyposażeniem | 10% | 417110 | 417110 | 100% | 417110 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.1 | -roboty ziemne | 12% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.2 | - roboty fundamentowe | 30% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.3 | -roboty żelbetowe kanału technicznego | 35% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.4 | - podsadzka części garażowej | 23% | 37000 | 37000 | 100% | 37000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.4.1 | -chudy beton | 22% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.4.2 | - warstwa betonowa docelowa | 46% | 17000 | 17000 | 100% | 17000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.4.3 | - warstwa wykończeniowa | 32% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.5 | -kontrukcja stalowa | 19.18% | 80000 | 80000 | 100% | 80000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.6 | - roboty murowe | 4.79% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.7 | - strop części murwowanej | 3.6% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.8 | - obudowa dachu | 20.16% | 84110 | 84110 | 100% | 84110 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.8.1 | - blacha | 41.61% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.8.2 | -izolacja termiczna | 23.78% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.8.3 | - izolacja przeciwwilgociowa | 34.61% | 29110 | 29110 | 100% | 29110 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.9 | - elewacja z płyty | 7.19% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10 | -roboty wykończeniowe | 21.82% | 91000 | 91000 | 100% | 91000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.1 | - tynki wewnętrzne ścian | 14.29% | 13000 | 13000 | 100% | 13000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.2 | - posadzka w pomieszczeniach pomocniczych | 8.79% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.3 | - gres w pomieszczeniach pomocniczych | 5.49% | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.4 | - sufit podwieszony w pomieszczeniach pomocniczych | 8.79% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.5 | - stolarka | 9.89% | 9000 | 9000 | 100% | 9000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.6 | - ślusarka | 32.97% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.7 | - komplet klap dymowych | 12.09% | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0 | 0% | 30 11 2016
5.10.8 | - wentylacja | 7.69% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
6 | - boks na odpady wielkogabarytowe z wyposażeniem - obiekt nr 7 | 4% | 166844 | 166844 | 100% | 166844 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.1 | -roboty ziemne | 5% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.2 | - roboty fundamentowe | 7% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.3 | - podsadzka wiaty | 9% | 14500 | 14500 | 100% | 14500 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.3.1 | -chudy beton | 21% | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.3.2 | - warstwa betonowa docelowa | 79% | 11500 | 11500 | 100% | 11500 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.4 | -kontrukcja stalowa | 24% | 39965 | 39965 | 100% | 39965 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.5 | - konstrukcja murowa ścian | 6% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0% | 31 11 2016
6.6 | - obudowa dachu | 26% | 43379 | 43379 | 100% | 43379 | 0 | 0% | 32 11 2016
6.7 | - elewacja tynkowana | 5% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 33 11 2016
6.8 | - elewacja - elementy stalowe | 4% | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 0 | 0% | 34 11 2016
6.9 | -roboty wykończeniowe | 15% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 0 | 0% | 30 11 2016
6.9.1 | - ślusarka | 100% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 |  | 0% | 30 11 2016
IV. | Uzbrojenie terenu w sieci, w tym: | 6,5 %, w tym | 2557750 | 2557749.99 | 100% | 2375920.19 | 181829.8 | 7.109% | 30 11 2016
1 | - branża wodociągowa | 4% | 102310 | 102310 | 100% | 100810 | 1500 | 1.466% | 30 11 2016
1.1 | - sieć wody pitnej | 40% | 40924 | 40924 | 100% | 39424 | 1500 | 3.665% | 30 11 2016
1.1.1 | - wykonanie sieci | 20% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1.2 | - przyłącze wodociągowe | 15% | 15000 | 15000 | 100% | 13500 | 1500 | 10% | 30 11 2016
1.1.3 | - wykonaie próby szczelności | 6% | 5924 | 5924 | 100% | 5924 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | Sieć wody do celów p.poż | 60% | 61386 | 61386 | 100% | 61386 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.1 | - wykonaie sieć wody p.poż | 70% | 43000 | 43000 | 100% | 43000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.2 | - studnie STS1 i STS2 | 10% | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.3 | - montaż hydrantów | 11% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2.4 | - próby szczelności | 9% | 5386 | 5386 | 100% | 5386 | 0 | 0% | 30 11 2016
2 | - branża kanalizacji deszczowej | 25% | 639437.5 | 639437.5 | 100% | 639437.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1 | -zbiorniki podziemne | 42% | 268563.75 | 268563.75 | 100% | 268563.75 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.1 | -roboty ziemne | 1.3% | 3500 | 3500 | 100% | 3500 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.2 | - chude betony z izolacją | 2.7% | 7260.62 | 7260.62 | 100% | 7260.62 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.3 | - płyta denna | 21.22% | 57000 | 57000 | 100% | 57000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.4 | -sciany | 50.27% | 135000 | 135000 | 100% | 135000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.5 | - strop | 19.36% | 52000 | 52000 | 100% | 52000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1.6 | - wykończenie i uzbrojenie | 5.14% | 13803.13 | 13803.13 | 100% | 13803.13 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | -sieci | 37% | 236591.875 | 236591.88 | 100% | 236591.88 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1 | - sieć kanalizacji deszczowej czystej | 20% | 47318.375 | 47318.38 | 100% | 47318.38 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1.1 | - wykonanie sieci | 76% | 36000 | 36000 | 100% | 36000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1.2 | - studnie | 20% | 9318.38 | 9318.38 | 100% | 9318.38 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1.3 | - próba szczelności | 4% | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2 | - sieć kanalizacji deszczowej brudnej zachodniej | 20% | 47318.375 | 47318.38 | 100% | 47318.38 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.1 | - wykonanie sieci | 68% | 32000 | 32000 | 100% | 32000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.2 | - studnie i wpusty | 15% | 7318.38 | 7318.38 | 100% | 7318.38 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.3 | - separator SEP 3 | 13% | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.4 | - próba szczelności | 4% | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.3 | - sieć kanalizacji deszczowe brudnejj wschodniej | 60% | 141955.125 | 141955.13 | 100% | 141955.13 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.3.1 | - wykonanie sieci | 65.48% | 92955.13 | 92955.13 | 100% | 92955.13 | 0 | 0% | 30 11 2016 | 141955.13
2.2.3.2 | - studnie i wpusty | 24.66% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.3.3 | - separator SEP 2 | 5.64% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.3.4 | - próba szczelności | 4.23% | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3 | -pompownie | 21% | 134281.875 | 134281.88 | 100% | 134281.88 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.1 | - dostawa i montaż korpusu PW | 5.2% | 6985.94 | 6985.94 | 100% | 6985.94 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.2 | - wyposażenie PW | 42.94% | 57655 | 57655 | 100% | 57655 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.3 | - rozruch PW | 1.86% | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.4 | - dostawa i montaż korpusu PO | 5.2% | 6985.94 | 6985.94 | 100% | 6985.94 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.5 | - wyposażenie PO | 42.94% | 57655 | 57655 | 100% | 57655 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.6 | - rozruch PO | 1.86% | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | - branża elektroenergetyczna | 31% | 792902.5 | 792902.5 | 100% | 792902.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.1 | -stacja tranformatorowa | 37% | 293373.925 | 293373.93 | 100% | 293373.93 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2 | -przyłącze SN z siecią przesyłową | 18% | 142722.45 | 142722.45 | 100% | 142722.45 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.3 | -instalacja agregatu prądotwórczego 110kW | 10% | 79290.25 | 79290.25 | 100% | 79290.25 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.4 | -sieci NN poza budynkam | 35% | 277515.875 | 277515.88 | 100% | 277515.88 | 0 | 0% | 30 11 2016
4 | - sieć teletechniczna | 2% | 51155 | 51155 | 100% | 20320 | 30835 | 60.28% | 30 11 2016
4.1 | - wykonanie sieci komputerowej - serwerownia w obiekcie nr 8 | 50.35% | 25755 | 25755 | 100% | 0 | 25755 | 100% | 30 11 2016
4.2 | - wykonanie sieci kompoterowe - instalacje i sieci miedzyobiektowe w bud. 08 i 12 | 49.65% | 25400 | 25400 | 100% | 20320 | 5080 | 20% | 30 11 2016
5 | - sieć centralnego ogrzewania c.o. | 4% | 102310 | 102310 | 100% | 78848 | 23462 | 22.93% | 30 11 2016
5.1 | - dostawa i montaż sprzęgła CO ob. . 5A | 29.32% | 30000 | 30000 | 100% | 21000 | 9000 | 30% | 30 11 2016
5.2 | - wykonanie sieci CO | 69.21% | 70810 | 70810 | 100% | 56648 | 14162 | 20% | 30 11 2016
5.3 | - próba szczelności | 1.47% | 1500 | 1500 | 100% | 1200 | 300 | 20% | 30 11 2016
6 | - sieć AKPiA | 8% | 204620 | 204620 | 100% | 114587.2 | 90032.8 | 44% | 30 11 2016
6.1 | okablowanie zewnętrzne miedzyobiektowe | 80% | 163696 | 163696 | 100% | 98217.6 | 65478.4 | 40% | 30 11 2016
6.2 | okablowanie wewnetrzne | 20% | 40924 | 40924 | 100% | 16369.6 | 24554.4 | 60% | 30 11 2016
7 | - inne niż wymienione powyżej- kanalizacja odciekowa, sanitarna, biogaz | 26% | 665015 | 665015 | 100% | 629015 | 36000 | 5.413% | 30 11 2016
7.1 | -kanalizacja odciekowa ze zbiornikiem | 85% | 565262.75 | 222015 | 39.28% | 210015 | 12000 | 2.123% | 30 11 2016
7.1.1 | - zbiornik sedymentacyjny ob.17- izolacja wewnętrzna | 27% | 60000 | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.1.2 | - pompownia P2 - odcieków | 27% | 60000 | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.1.3 | - sieć kanalizacji odciekowej | 41% | 90015 | 90015 | 100% | 90015 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.1.4 | - próba szczelności kanalizacji odciekowej | 5% | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 12000 | 100% | 30 11 2016
7.2 | -kanalizacja sanitarna | 9% | 178000 | 178000 | 100% | 167000 | 11000 | 6.18% | 30 11 2016
7.2.1 | - sieć kanalizacji sanitarnej | 56% | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0 | 0%
7.2.1.1 | - wykonanie sieci | 50% | 50000 | 50000 | 100% | 50000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.2.1.2 | - studnie | 50% | 50000 | 50000 | 100% | 50000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.2.2 | - próba kanalizacji sieci sanitarnej | 4% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.2.3 | - SEP 1 | 8% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.2.4 | - przyłącze kanalizacyjne ze studnią pomiarową SP | 31% | 55000 | 55000 | 100% | 44000 | 11000 | 20% | 30 11 2016
7.3 | -sieć biogazu | 6% | 105000 | 105000 | 100% | 100000 | 5000 | 4.762% | 30 11 2016
7.3.1 | - wykonanie sieci biogazu | 95% | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.3.2 | - próba szczelności sieci biogazu | 5% | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 5000 | 100% | 30 11 2016
7.4 | - sieć kondensatu | 24% | 160000 | 160000 | 100% | 152000 | 8000 | 5% | 30 11 2016
7.4.1 | - pompownia P1 - kondensatu | 50% | 80000 | 80000 | 100% | 80000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.4.2 | - wykonanie sieci kondensatu | 45% | 72000 | 72000 | 100% | 72000 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.4.3 | - próba szczelności | 5% | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 8000 | 100% | 30 11 2016
V. | Pozostałe obiekty budowlane, w tym: | 3,3 %, w tym | 1298550 | 1298550.8475 | 100% | 1298550.8475 | 0 | 0% | 30 11 2016
1 | - plac dojrzewania kompostu | 95% | 1233622.5 | 1233686.6275 | 100% | 1233686.6275 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.1 | -roboty ziemne | 10% | 123362 | 123362 | 100% | 123362 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.2 | - podbudowy | 25% | 308405 | 308404.9975 | 100% | 308404.9975 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.3 | -krawęzniki | 4% | 49411.63 | 49411.63 | 100% | 49411.63 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.4 | -zbiornik | 13% | 160370 | 160370 | 100% | 160370 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.5 | -warstwy docelowe | 43% | 529345 | 529345 | 100% | 529345 | 0 | 0% | 31 12 2015
1.6 | -sieci odciekowe | 5% | 62793 | 62793 | 100% | 62793 | 0 | 0% | 31 12 2015
2 | - plac zagospodarowania gruzu budowlanego | 5% | 64864.22 | 64864.22 | 100% | 64864.22 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1 | -roboty ziemne | 10% | 6427.86 | 6427.86 | 100% | 6427.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | - podbudowy | 35% | 22702 | 22724.86 | 100.1% | 22724.86 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3 | -warstwy docelowe | 55% | 35711.5 | 35711.5 | 100% | 35711.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
VI | Wyposażenie hali sortowni, w tym: | 21,9% w tym: | 8617650 | 8617650 | 100% | 8617650 | 0 | 0% | 30 11 2016
1 | - kabiny segregacji ręcznej | 6% | 517059 | 517059 | 100% | 517059 | 0 | 0% | 30 11 2016
2 | - przenośniki (razem) | 47% | 4050295.5 | 4050295.5 | 100% | 4050295.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | - separatory (razem) | 7% | 603235.5 | 603235.5 | 100% | 603235.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.1 | balistyczny | 80% | 482588.4 | 482588.4 | 100% | 482588.4 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2 | magnietyczny | 20% | 120647.1 | 120647.1 | 100% | 120647.1 | 0 | 0% | 30 11 2016
4 | - sita | 6% | 517059 | 517059 | 100% | 517059 | 0 | 0% | 30 11 2016
5 | - rozdrabniacz | 13% | 1120294.5 | 1120294.5 | 100% | 1120294.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
6 | - prasa belująca | 9% | 775588.5 | 775588.5 | 100% | 775588.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
7 | - stacja odbiorcza balastu | 1% | 86176.5 | 86176.5 | 100% | 86176.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
8 | - inne niż wymienione powyżej - oposeparator NIR | 11% | 947941.5 | 947941.5 | 100% | 947941.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
VII | Wyposażenie części biologicznej, w tym: | 21,3% w tym: | 8381550 | 8381550.01 | 100% | 7091323.29 | 1290226.72 | 15.39% | 30 11 2016
1 | - urządzenia technologiczne (osprzęt) fermentera (np. sondy, podajniki itp.) | 91% | 7627210.5 | 7627210.51 | 100% | 6437365.67 | 1189844.84 | 15.6% | 30 11 2016
1.1 | Dostawa i montaż wyp. tuneli fermentacji ( bez bram ) ob.. Nr 02 | 80% | 6101768.4 | 6101768.41 | 100% | 5369556.2 | 732212.21 | 12% | 30 11 2016
1.1.1 | Dostawa i montaż instalacji podposadzkowej tuneli ob.. Nr 02 | 20% | 1220353.68 | 1220353.68 | 100% | 1220353.68 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1.2 | Dostawa i montaż instalacji nawadniającej tuneli ob.. Nr 02 | 10% | 610176.84 | 610176.84 | 100% | 610176.84 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1.3 | Dostawa i montaż instalacji technologicznej korytarza technicznego ob.. Nr 02 | 60% | 3661061.04 | 3661061.04 | 100% | 2928848.83 | 732212.21 | 20% | 30 11 2016
1.1.4 | Dostawa i montaż zbiornika złego gazu ob.. Nr 02 | 10% | 610176.84 | 610176.84 | 100% | 610176.84 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika fermentacyjnego ob. Nr 03 | 12% | 915265.26 | 915265.26 | 100% | 640685.68 | 274579.58 | 30% | 30 11 2016
1.3 | Dostawa i montaż wyp. zbiornika sedymentacji ob. Nr 17 | 3% | 228816.32 | 228816.31 | 100% | 160171.42 | 68644.89 | 30% | 30 11 2016
1.4 | Dostawa i montaż pochodni ob. Nr 20 | 5% | 381360.52 | 381360.53 | 100% | 266952.37 | 114408.16 | 30% | 30 11 2016
2 | - instalacja i urządzenia oczyszczania powietrza poprocesowego | 6% | 502893 | 502893 | 100% | 412511.12 | 90381.88 | 17.97% | 30 11 2016
2.1 | -płuczka | 44% | 221272.92 | 221272.92 | 100% | 154891.04 | 66381.88 | 30% | 30 11 2016
2.1.1 | -dostawa i montaż Skrubera | 81.8% | 181000 | 181000 | 100% | 126700 | 54300 | 30% | 30 11 2016
2.1.2 | - wykonanie istalacji technologicznej powietrza do oczyszczenia | 18.2% | 40272.92 | 40272.92 | 100% | 28191.04 | 12081.88 | 30% | 30 11 2016
2.2 | -wkład biofiltra z wkładkami | 22% | 109620.08 | 109620.08 | 100% | 109620.08 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.1 | - roboty ziemne | 3.8% | 6620.08 | 6620.08 | 100% | 6620.08 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2 | - robot żelbetowe | 38.48% | 103000 | 103000 | 100% | 103000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.1 | - chude betony | 8.96% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.2 | - płyta | 31.34% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2.2.3 | - ściany | 59.7% | 60000 | 60000 | 100% | 60000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3 | wykończenia | 33% | 165000 | 165000 | 100% | 148000 | 17000 | 10.3% | 30 11 2016
2.3.1 | - dostawa i montaż rusztu z podporami | 39.8% | 65000 | 65000 | 100% | 65000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.2 | - wykonanie izolacji wewnętrznej ( folia PEHD ) | 18.18% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.3 | - dostawa i montaż złoża biofiltracyjnego | 27.27% | 45000 | 45000 | 100% | 45000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.4 | - instalacja systemu zraszania | 4.55% | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 7500 | 100% | 30 11 2016
2.3.5 | - dostawa i montaż szandorów | 4.85% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.3.6 | - wykończenie ścian biofitra i pomieszczzenie skrubera z obróbkami | 5.76% | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 9500 | 100% | 30 11 2016
2.4 | wentylacja pomieszczenia skrubera | 1% | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 7000 | 100% | 30 11 2016
3 | - inne niż wymienione powyżej - wyposażenie dodoatkowe | 3% | 251446.5 | 251446.5 | 100% | 241446.5 | 10000 | 3.977% | 30 11 2016
3.1 | Bramy do tuneli fermentacji | 100% | 251446.5 | 201446.5 | 80.12% | 201446.5 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.1.1 | Dostawa i montaż oscieznic bram gazoszczelnych | 40% | 75578.6 | 75578.6 | 100% | 75578.6 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.1.2 | Dostawa i montaż bram gazoszczelnych | 60% | 125867.9 | 125867.9 | 100% | 125867.9 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2 | - pomieszczenie serowni z rozdzielnia - obiekt nr 18 | 19.88% | 50000 | 50000 | 100% | 40000 | 10000 | 20% | 30 11 2016
VIII | Wyposażenie węzła kogeneracji: | 5,0% w tym: | 1967500 | 1967500 | 100% | 1437652.1 | 529847.9 | 26.93% | 30 11 2016
1 | - urządzenia i instalacja transportu biogazu obiekt nr 4b | 10% | 196750 | 196750 | 100% | 143627.5 | 53122.5 | 27% | 30 11 2016
1.1 | -fundament | 10% | 19675 | 19675 | 100% | 19675 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | -dostawa i montaż | 90% | 177075 | 177075 | 100% | 123952.5 | 53122.5 | 30% | 30 11 2016
2 | - urządzenia i instalacja oczyszczania biogazu obiekt 4, 4a | 15% | 295125 | 295125 | 100% | 215441.1 | 79683.9 | 27% | 30 11 2016
2.1 | -fundament | 10% | 29512 | 29512 | 100% | 29512 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | -dostawa i montaż | 90% | 265613 | 265613 | 100% | 185929.1 | 79683.9 | 30% | 30 11 2016
3 | - urządzenia i instalacja stacji kogeneracji - obiekt nr 5 | 74% | 1455950 | 1455950 | 100% | 1062843.5 | 393106.5 | 27% | 30 11 2016
3.1 | -przyłącza agregatu | 10% | 145595 | 145595 | 100% | 145595 | 0 | 0% | 30 11 2016
3.2 | -dostawa i montaż jednostki kogeneracyjnej | 90% | 1310355 | 1310355 | 100% | 917248.5 | 393106.5 | 30% | 30 11 2016
4 | - inne niż wymienione powyżej - podłączenia instalacyjne | 1% | 19675 | 19675 | 100% | 15740 | 3935 | 20% | 30 11 2016
IX | Kocioł rozruchowy, wraz z wyposażeniem: | 0,4% w tym: | 157400 | 157400 | 100% | 96014 | 61386 | 39% | 30 11 2016
1 | kocioł rozruchowy na olej opałowy / gaz / lub biogaz | 35% | 55090 | 55090 | 100% | 55090 | 0 | 0% | 30 11 2016
2 | urządzenia i instalacje, oprzyrządowanie kotła | 65% | 102310 | 102310 | 100% | 40924 | 61386 | 60% | 30 11 2016
X | Wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym: | 4,4% w tym: | 1731400 | 1731400.01 | 100% | 1434828.5 | 296571.51 | 17.13% | 30 11 2016
1 | - wagi samochodowe | 10% | 173140 | 173140 | 100% | 173140 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.1 | fundament wagi | 5% | 7999.07 | 7999.07 | 100% | 7999.07 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | -fundament kontenera | 10% | 17971.93 | 17971.93 | 100% | 17971.93 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.3 | dostawa i montaż kontenera | 9% | 14993.92 | 14993.92 | 100% | 14993.92 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.4 | -dostawa i montaż wagi | 65% | 112177.41 | 112177.41 | 100% | 112177.41 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.5 | dostawa i montaż kontrukcji zadaszenia | 12% | 19997.67 | 19997.67 | 100% | 19997.67 | 0 | 0% | 3 11 2016
2 | - myjka ciśnieniowa samochodów wyjeżdzających | 8% | 138512 | 138512 | 100% | 138512 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.1 | -fundament | 15% | 20776 | 20776 | 100% | 20776 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.2 | -dostawa i montaż | 85% | 117736 | 117736 | 100% | 117736 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | - pozostałe obiekty infrastruktury (mała architektura) | 1% | 17314 | 17314 | 100% | 13851.2 | 3462.8 | 20% | 30 11 2016
4 | - inne niż wymienione powyżej - sprzęt mobilny, kontanery, pojemniki | 81% | 1402434 | 1402434 | 100% | 1109325.29 | 293108.71 | 20.9% | 30 11 2016
4.1 | -ładowarka | 18% | 252438.12 | 252438.12 | 100% | 252438.12 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.2 | -wózek z osprzętem | 9% | 126219.06 | 126219.06 | 100% | 126219.06 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.3 | -czyszczarka | 3% | 42073.02 | 42073.02 | 100% | 0 | 42073.02 | 100% | 30 11 2016
4.4 | -zamiatarka z pługiem | 24% | 336584.16 | 336584.16 | 100% | 336584.16 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.5 | -sito mobilne z serwisem | 23% | 322559.82 | 322559.82 | 100% | 225791.87 | 96767.95 | 30% | 30 11 2016
4.6 | -rębarka | 12% | 168292.08 | 168292.08 | 100% | 168292.08 | 0 | 0% | 30 11 2016
4.7 | -kontenery+pojemniki | 11% | 154267.74 | 154267.74 | 100% | 0 | 154267.74 | 100% | 30 11 2016
XI. | Wyposażenie budynku administracyjno-socjalnego - część administracyjna, w tym: | 0,3% w tym: | 118050 | 118050 | 100% | 0 | 118050 | 100% | 30 11 2016
1 | - pomieszczenia biurowe | 57% | 67288.5 | 67288.5 | 100% | 0 | 67288.5 | 100% | 30 11 2016
2 | - sala konferencyjna | 21% | 24790.5 | 24790.5 | 100% | 0 | 24790.5 | 100% | 30 11 2016
3 | - sala konferencyjna mała | 13% | 15346.5 | 15346.5 | 100% | 0 | 15346.5 | 100% | 30 11 2016
4 | - archiwum | 5% | 5902.5 | 5902.5 | 100% | 0 | 5902.5 | 100% | 30 11 2016
5 | - magazynki porządkowe | 4% | 4722 | 4722 | 100% | 0 | 4722 | 100% | 30 11 2016
XII. | Instalacje elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - AKPiA, w tym: | 3,1 %, w tym | 1219850 | 1219850.02 | 100% | 827240.87 | 392609.15 | 32.19% | 30 11 2016
1 | - instalacje elektryczne | 53% | 646520.5 | 646520.5 | 100% | 569584.15 | 76936.35 | 11.9% | 30 11 2016
1.1 | -uzyskanie waruknów przyłaczeniowych | 1% | 6465 | 6465 | 100% | 6465 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.2 | -kompostownia | 4% | 25860 | 25860 | 100% | 20688 | 5172 | 20% | 30 11 2016
1.3 | -sortownia | 6% | 38791 | 38791 | 100% | 31032.8 | 7758.2 | 20% | 30 11 2016
1.4 | -budynek biurowy | 10% | 64652 | 64652 | 100% | 38791.2 | 25860.8 | 40% | 30 11 2016
1.5 | -budynek warsztatowo-garażowy | 4% | 25860 | 25860 | 100% | 20688 | 5172 | 20% | 30 11 2016
1.6 | -kogeneracja , odsiarczanie , pochodnie , oświetlenie zew. itp.. | 22% | 142234 | 142234 | 100% | 113787.2 | 28446.8 | 20% | 30 11 2016
1.7 | -Boksy i wiaty | 2% | 12930 | 12930 | 100% | 10344 | 2586 | 20% | 30 11 2016
1.8 | -stacja transformatorowa | 50% | 323260 | 323260 | 100% | 323260 | 0 | 0% | 30 11 2016
1.9 | -pozostałe | 1% | 6468.5 | 6468.5 | 100% | 4527.95 | 1940.55 | 30% | 30 11 2016
2 | - AKPiA | 37% | 451344.5 | 451344.52 | 100% | 228380.32 | 222964.2 | 49.4% | 30 11 2016
2.1 | stacja dyspozytorska | 55% | 248239.48 | 451344.52 |  | 228380.32 | 222964.2
2.1.1 | Dostawa i montaż szafy AKPiA w dyspozytornii | 60% | 148943.68 | 148943.69 | 100% | 104260.58 | 44683.11 | 30% | 30 11 2016
2.1.2 | Dostawa wyposażenia stacji dyspozytorskiej - meble, komputer, monitor, drukarka. | 20% | 49647.895 | 49647.9 | 100% | 0 | 49647.9 | 100% | 30 11 2016
2.1.3 | oprogramowanie stacji | 2% | 49647.895 | 49647.9 | 100% | 0 | 49647.9 | 100% | 30 11 2016
2.1.4 | -Dostawa i montaż aparatury AKPiA ( pomiary radarowe, pływakowe i hydrostatyczne pompowni, analizator sieci stacji trafo, czujniki pomiarowe biofiltra z przetwornikiem, czujniki temperatury sprzęgła hydraulicznego itp..) | 40% | 180537.8 | 180537.8 | 100% | 108322.68 | 72215.12 | 40% | 30 11 2016 |  | 72215.12
2.1.5 | - dostawa i montaż szafek sterowania pompowniami PO, PW, P1, P2 | 5% | 22567.23 | 22567.23 | 100% | 15797.06 | 6770.17 | 30% | 30 11 2016
3 | - telewizja przemysłowa | 2% | 24397 | 24397 | 100% | 0 | 24397 | 100% | 30 11 2016
4 | - instalacja sygnalizacji pożaru | 2% | 24397 | 24397 | 100% | 0 | 24397 | 100% | 30 11 2016
5 | - system sygnalizacji włamania i napadu | 1% | 12198.5 | 12198.5 | 100% | 0 | 12198.5 | 100% | 30 11 2016
6 | - system detekcji gazu | 1% | 12198.5 | 12198.5 | 100% | 0 | 12198.5 | 100% | 30 11 2016
7 | - inne niż wymienione powyżej - przyłacza do głównych szaf technologicznych | 4% | 48794 | 48794 | 100% | 29276.4 | 19517.6 | 40% | 30 11 2016
XIII | Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia - do osiągnięcia parametrów gwarantowanych, w tym: | 0,6% w tym: | 236100 | 39664.8 | 16.8% | 39664.8 | 0 | 0% | 30 11 2016
1 | rozruch na sucho | 4% | 9444 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
2 | rozruch linii technologicznej sortowania odpadów | 35% | 82635 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
3 | rozruch linii technologicznej kompostowania | 2% | 4722 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
4 | rozruch bloku fermentacji | 8% | 18888 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
5 | eksploatacja przy udziale Wykonawcy (EPUW) | 7% | 16527 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
6 | szkolenia pracowników | 42% | 99162 | 39664.8 | 40% | 39664.8 | 0 | 0% | 30 11 2016
7 | inne niż wymienione powyżej | 2% | 4722 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.1 | odbiór przez służby ( PSP ,Sanepid ) | 50% | 2361 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
7.2 | Odbiory do użytkowania przez PINB | 50% | 2361 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 11 2016
XIV | inne niż wymienione powyżej* | 1,3% w tym: | 511550 | 511550 | 100% | 511550 | 0 | 0% | 31 07 2015
1 | gwarancje | 72% | 368316 | 368316 | 100% | 368316 | 0 | 0% | 31 07 2015
2 | ubezpieczenia | 21% | 107425.5 | 107425.5 | 100% | 107425.5 | 0 | 0% | 31 07 2015
3 | wadia | 0.5% | 2557.75 | 2557.75 | 100% | 2557.75 | 0 | 0% | 31 07 215
4 | inne niż wymienione powyżej | 6.5% | 33250.75 | 33250.75 | 100% | 33250.75 | 0 | 0% | 31 07 2015
SUMA ( bez prac projektowych) |  |  | 38248200 | 38051765.67 | 99.49% | 34686907.39 | 3364858.28 | 8.797%
Dokumentacja projektowa zgodnie z załacznikiem nr 1 |  |  | 1101800 | 958530.01 | 87% | 958530.01 | 0 | 0%
RAZEM Kontrakt |  |  | 39350000 | 39010295.68 | 99.14% | 35645437.4 | 3364858.28 | 8.551%

## Załącznik1 (hidden)
Załacznik nr 1 do Raportu miesięcznego nr 16
L.p | Element (rodzaj robót) |  | Wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego (zł) | Wartość robót wykonanych od początku Kontraktu narastająco (zł) | Procentowy udział robót wykonanych od początku Kontraktu (%) | Wartość robót wykonanych wg poprzedniego okresu sprawozdawczego (zł) | Wartość robót zrealizaowanych w okresie sprawozdawczwym (zł) | Procentowy udział robót wykonanych w okresie sprawozdawczym (%) | Data zakończenia
A | B | C | D | E=G+H | F | G | H | J | K
I. | Dokumentacja projektowa, w tym: | 2,8% w tym: | 1101800 | 958530.01 | 87% | 958530.01 | 0 | 0%
1 | projekt budowlany (kompletny do uzyskania pozwolenia na budowę) | 35% | 385630 | 385630.01 | 100% | 385630.01 | 0 | 0%
1.1 | Etap I - plac dojrzewana / zaplecze budowy | 25% | 96407.5 | 96407.51 | 100% | 96407.51 | 0 | 0% | 04 09 2015
1.1.1 | -projekt placu | 50% | 48203.75 | 48203.75 | 100% | 48203.75 | 0 | 0% | 04 09 2015
1.1.2 | -projekt zbiornika | 30% | 28922.25 | 28922.25 | 100% | 28922.25 | 0 | 0% | 04 09 2015
1.1.3 | -projekt sieci | 15% | 14461.125 | 14461.13 | 100% | 14461.13 | 0 | 0% | 04 09 2015
1.1.4 | -pozostałe | 5% | 4820.375 | 4820.38 | 100% | 4820.38 | 0 | 0% | 04 09 2015
1.2 | Etap II - zakład | 75% | 289222.5 | 289222.5 | 100% | 289222.5 | 0 | 0% | 16 01 2016
1.2.1 | -hala sortowni | 12.1% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.2 | -Instalacja suchej fermentacji | 5.186% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.3 | -zbiornik fermentacji odcieków | 2.42% | 7000 | 7000 | 100% | 7000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.4 | -odsiarczalnia biogazu | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.5 | -Gazogenerator | 4.149% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.6 | -boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.7 | -boksy na odpady wielkogabartyowe | 4.149% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.8 | -budynek administracyjno-socjalny | 12.1% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.9 | -budynek warsztatowo-garażowy | 5.186% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.10 | - place i drogi | 12.1% | 35000 | 35000 | 100% | 35000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.11 | -Myjka kół i podwozia | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.12 | -punkt ewidencyjny | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.13 | -zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż | 4.149% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.14 | -zbiornik odcieków placu dojrzewania | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.15 | -biofiltr | 3.458% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.16 | -trafostacja + awaryjny agregat prądotwórczy | 2.766% | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.17 | -zbiornk sedymentacji | 4.149% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.18 | -wentylatorownia | 5.186% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.19 | -sieci kanalaizacji deszczowej i sanitarnej | 3.458% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 0 | 0% | 30 12 2015
1.2.20 | -pozostałe | 5.609% | 16222.5 | 16222.5 | 100% | 16222.5 | 0 | 0% | 30 12 2015
L.p | Element (rodzaj robót) |  | Wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego (zł) | Wartość robót wykonanych od początku Kontraktu narastająco (zł) | Procentowy udział robót wykonanych od początku Kontraktu (%) | Wartość robót wykonanych wg poprzedniego okresu sprawozdawczego (zł) | Wartość robót zrealizaowanych w okresie sprawozdawczwym (zł) | Procentowy udział robót wykonanych w okresie sprawozdawczym (%) | Data zakończenia
A | B | C | D | E=G+H | F | G | H | J | K
2 | - projekt procesowy (technologiczny) | 20% | 220360 | 220360 | 100% | 220360 | 0 | 0% | 30 10 2015
2.1 | -projekt wstępny - przekazanie do akceptacji | 25% | 55090 | 55090 | 100% | 55090 | 0 | 0% | 30 09 2016
2.2 | -projekt wstępny -akceptacja | 10% | 22036 | 22036 | 100% | 22036 | 0 | 0% | 30 09 2016
2.3 | -projket technologiczny pełny- przekazanie do akceptacji | 50% | 110180 | 110180 | 100% | 110180 | 0 | 0% | 30 11 2016
2.4 | -projket technologiczny pełny- akceptacja | 15% | 33054 | 33054 | 100% | 33054 | 0 | 0% | 31 12 2015
3 | - projekty wykonawcze, | 25% | 275450 | 275450 | 100% | 275450 | 0 | 0% | 16 01 2016
3.1 | PW I etapu | 15% | 41317.5 | 41317.5 | 100% | 41317.5 | 0 | 0% | 30 11 2015
3.2 | PW II etapu | 85% | 234132.5 | 234132.5 | 100% | 234132.5 | 0 | 0% | 29 02 2016
4 | - instrukcje | 4% | 44072 | 22000 | 49.92% | 22000 | 0 | 0% | 15 10 2016
5 | - projekt rozruchu, | 4% | 44072 | 44072 | 100% | 44072 | 0 | 0% | 31 08 2016
6 | - dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, | 4% | 44072 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 09 2016
7 | - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie | 4% | 44072 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 10 2016
8 | - operat przeciwpożarowy | 2% | 22036 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 10 2016
9 | - inne niż wymienione powyżej - pozwolenie zintegrowane, wniosek RIPOK | 2% | 22036 | 11018 | 50% | 11018 | 0 | 0% | 30 11 2016
|  |  | 1101800 | 958530.01 | 87% | 958530.01 | 0 | 0%

## Załącznik nr 1e - wykaz sprzętu elektronicznego
Załącznik nr 1e - wykaz sprzętu elektronicznego
L.p. | Przedmiot ubezpieczenia: | Rok produkcji | wartość ubezpieczeniowa | Suma ubezpieczenia | Użytkownik
1 | Zestawy komputerowe stacjonarne | 2016.2017 | księgowa brutto | 31251.12 | ZZO WÓLKA ROKICKA
2 | Sprzęt elektroniczny komputerowy przenośny (w tym laptopy, projektory) | 2016.2018 | księgowa brutto | 24250.31
3 | Serwer | 2016 | księgowa brutto | 15392.76
| Centrala telefoniczna | 2016 | księgowa brutto | 2925.2
4 | Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne | 2016 | księgowa brutto | 15486.09
5 | Dane i oprogramowanie | 2016 | księgowa brutto | 145336.34
6 | Aparatura kontrolo – pomiarowa | 2016 | księgowa brutto | 463550.15
7 | System telewizji przemysłowej - monitoring | 2016 | księgowa brutto | 61944.34
8 | Laptopy | 2015, 2016, 2017 | księgowa brutto | 18562.36 | BIURO ZKGZL
9 | Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne | 2016 | księgowa brutto | 20787
10 | Komputer typu laptop z Windows | 2016 | księgowa brutto | 4291.11 | PSZOK BRZOSTÓWKA
11 | Komputer typu laptop z Windows | 2016 | księgowa brutto | 4326.82 | PSZOK LUSZAWA
12 | Komputer typu laptop z Windows | 2016 | księgowa brutto | 4346.43 | PSZOK NOWODWÓR
|  |  | Razem: | 812450.03

## Załącznik nr 1f- maszyny i urządzenia od uszkodzeń
Załącznik nr 1f - wykaz maszyn i urządzeń od uszkodzeń
L.p. | Przedmiot ubezpieczenia | Wartość ubezpieczeniowa | rok produkcji | Suma ubezpieczenia
1 | Węzeł kogeneracyjny - spalanie biogazu (gazogenerator z obudową) | księgowa brutto | 2016 | 1566083.48
2 | Agregat prądotwórczy - awaryjny -obiekt nr 16a | księgowa brutto | 2016 | 81669.29
3 | Linia technologiczna sortowni + ulepszenie | księgowa brutto | 2016.2018 | 9473172.45
4 | Przenośnik łańcuchowy | księgowa brutto | 2016 | 97000
5 | Rębarka | księgowa brutto | 2016 | 173745.7
6 | Przenośnik taśmowo – ślizgowy | księgowa brutto | 2016 | 81000
7 | Separator | księgowa brutto | 2016 | 18227.12
8 | Separator | księgowa brutto | 2016 | 18227.12
9 | Stacja transformatorowa - prefabrykowany korpus - obiekt nr 16 | księgowa brutto | 2016 | 699034.49
10 | Trafostacja - obiekt nr 16 | księgowa brutto | 2016 | 309721.71
11 | Transformator | księgowa brutto | 2016 | 330369.82
12 | Rozdrabniacz wstępny | księgowa brutto | 2016 | 1094400
13 | Rozdrabniacz końcowy | księgowa brutto | 2016 | 1455150
14 | Pompownia | księgowa brutto | 2016 | 41296.23
15 | Pompownia | księgowa brutto | 2016 | 41296.22
16 | Skruber | księgowa brutto | 2016 | 185833.02
|  |  | Razem: | 15666226.65

## Załącznik nr 1g - budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie
Załącznik nr 1g - budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie
Lp. | PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: | KLASYFIKACJA: | DATA ODBIORU | WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA | SUMA UBEZPIECZENIA | Użytkownik
1 | Hala sortowni z boksami na odpady segregowane wraz z systemem wentylacji i odpylania (obiekt nr 1) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 3572405.93 | ZZO WÓLKA ROKICKA
2 | Hala instalacji fermentacji z komorami i korytarzem technicznym (obiekt nr 2) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 4012684.06
3 | Wyposażenie części biologicznej - (obiekt nr 2), wszystkie elementy dostaw WTT, rury, zawory, pompy, opomiarowanie, itp.. | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 6555481.5
4 | Zbiornik fermentacji odcieków / biogazu (obiekt nr 3) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 1585811.21
5 | Instalacja biogazu i transportu biogazu (obiekty nr 4, 4a i 4b) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 170093.14
6 | Wyposażenie instalacji odsiarczania | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 469627.41
7 | Węzeł kogeneracyjny (obiekt nr 5) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 379428.3
8 | Węzeł kogeneracyjny - spalanie biogazu (gazogenerator z obudową) | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 1566083.48
9 | Boksy magazynowe odpadów niebezpiecznych (obiekt nr 6) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 27445.92
10 | Boksy na odpady wielkogabarytowe (obiekt nr 7) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 232966.62
11 | Budynek administracyjno – socjalny (obiekt nr 8) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 2495664.68
12 | Budynek warsztatowo – garażowy (obiekt nr 9) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 528061.05
13 | Plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 10) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 1272956.21
14 | Drogi wewnętrzne z placem manewrowym | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 1444557.81
15 | Myjka kół i podwozi (obiekt nr 11) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 31894.51
16 | Budynek punktu ewidencji, w tym wagi samochodowe (obiekt nr 12) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 180748.65
17 | Zbiornik wód deszczowych z funkcją ppoż (obiekt nr 13) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 671936.48
18 | Zbiornik ścieków deszczowych z placu oraz zbiornik odcieków z placu dojrzewania (obiekt nr 14) | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 199616.72
19 | Biofiltr - skruber naturalny (obiekt nr 15) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 134212.74
20 | Wentylatornia (obiekt nr 19) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 237377.01
21 | Stacja transformatorowa - prefabrykowany korpus (obiekt nr 16) | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 699034.49
22 | Trafostacja (obiekt nr 16) | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 309721.71
23 | Transformator | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 330369.82
24 | Agregat prądotwórczy - awaryjny -obiekt nr 16a | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 81669.29
25 | Zbiornik sedymentacyjny, w tym pompownie, analizatory i czujniki (obiekt nr 17) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 700178.3
26 | Budynek z szafami sterowniczymi i rozdzielniami (obiekt nr 18) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 63282.17
27 | Komin, pochodnia (obiekt nr 20) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 37502.65
28 | Linia technologiczna sortowni + ulepszenie linii technologicznej (576.224,44 zł) | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r., 03.11.2018 r. | księgowa brutto | 9473172.45
29 | Sieci kanalizacyjne i sanitarne | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 492920.52
30 | Ładowarki, zamiatarki, rębaki, kontenery, przerzucarki, sita, kosiarki, przenośniki, separatory, myjki, wózki, wiertarki, pompownie, spawarki, itp.. | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 7425541.9
31 | Ogrodzenie terenu, w tym bramy wjazdowe | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 242615.34
32 | Zieleń | inne | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 45000
33 | kotłownia kontenerowa | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 05.05.2017 r. | księgowa brutto | 30700
34 | filtr węglowy | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 05.07.2018 r. | księgowa brutto | 24850
35 | kontenery | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 2017 | księgowa brutto | 12500
36 | dystrybutor paliwa | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 23.10.2018 r. | księgowa brutto | 7999
37 | pojemniki, kontenery itp.. | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 2014, 2016, 2017 | księgowa brutto | 167248.84 | BIURO ZKGZL
38 | nakłady modernizacyjne budynku magazynu | inne | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 274326.03 | PSZOK BRZOSTÓWKA
39 | instalacja wod. - kan. (zewnętrzna) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 23066.45
40 | sieci elektryczne i oświetlenie | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 41190.09
41 | plac PSZOK Brzostówka | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 262782.8
42 | ogrodzenie PSZOK Brzostówka | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 19771.25
43 | wagi, kontenery , itp. | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 148725.92
44 | zbiornik przenośny na odpady | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 13180.83
45 | nakłady modernizacyjne budynku | inne | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 260925.56 | PSZOK LUSZAWA
46 | instalacja wod. - kan. (zewnętrzna) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 23258.36
47 | sieci elektryczne i oświetlenie | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 41532.78
48 | plac przy PSZOK w Luszawie | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 197529.92
49 | ogrodzenie PSZOK w Luszawie | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 19935.74
50 | wagi, kontenery , itp. | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 149963.21
51 | zbiornik przenośny na odpady | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 13290.49
52 | nakłady modernizacyjne budynków | inne | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 199426.59 | PSZOK NOWODWÓR
53 | instalacja wod. - kan. (zewnętrzna) | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 23363.78
54 | sieci elektryczne i oświetlenie | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 41721.04
55 | plac PSZOK Nowodwór | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 266180.26
56 | ogrodzenie PSZOK Nowodwór | budynki / budowle | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 20026.1
57 | wagi, kontenery , itp. | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 92233.57
58 | zbiornik przenośny na odpady | maszyny/urządzenia/wyposażenie | 30.11.2016 r. | księgowa brutto | 13350.73
|  |  |  | Razem: | 48059141.41